## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Большой-170 — каркасный дом 170 м² под ключ
17 × 10 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 8 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 11710000
Цена за м² общей площади (170 м²): 68 882 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3378437 | 4445986 | 3885577 | 11710000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 528210 | 528210
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 710) | проект | 1 |  |  | 54710 | 54710
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 470) | проект | 1 |  |  | 36470 | 36470
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 650) | объект | 1 |  |  | 127650 | 127650
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 31.5 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 6 |  |  | 145860 | 145860
8 | Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 54 710) | объект | 1 |  |  | 54710 | 54710
| Фундамент |  |  | 214314 | 84024 | 119280 | 417626
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 080) | шт | 36 | 146880 |  |  | 146880
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 36 |  | 63360 |  | 63360
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 786) | м³ | 2.16 | 64338 |  |  | 64346
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 72 | 3096 | 20664 |  | 23760
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 56 |  |  | 119280 | 119280
| Каркас стен |  |  | 230111 | 411973 |  | 642084
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 55 пог.м стен + фронтоны 38.5 м² (за м³: материал 27 960) | м³ | 4.87 | 136165 |  |  | 136165
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 187 |  | 228140 |  | 228140
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (86.2 пог.м) (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.36 | 93946 |  |  | 93946
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 232.7 |  | 183833 |  | 183833
| Перекрытие пола |  |  | 812474 | 557600 |  | 1371854
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.26 | 91150 |  |  | 91150
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 668) | м³ | 5.1 | 105407 |  |  | 105417
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 187 | 22440 |  |  | 22440
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 340 | 187000 |  |  | 187000
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 187 | 9163 |  |  | 9350
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 181.9 | 99499 |  |  | 100045
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 170 |  | 309400 |  | 309400
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.45 | 68502 |  |  | 68502
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 170 | 126650 |  |  | 127500
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 170 | 93500 |  |  | 93500
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 187 | 9163 |  |  | 9350
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 170 |  | 248200 |  | 248200
| Утепление стен |  |  | 165784 | 278205 |  | 444683
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 113.9 | 84856 |  |  | 85425
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 125.3 | 15036 |  |  | 15036
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 125.3 | 6140 |  |  | 6265
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 213.4 | 59752 |  |  | 59752
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 327.3 |  | 278205 |  | 278205
| Обшивка |  |  | 238659 | 678221 |  | 916880
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 200.1 | 54027 |  |  | 54027
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 187 |  | 80410 |  | 80410
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 659.4 | 184632 |  |  | 184632
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 616.3 |  | 597811 |  | 597811
| Кровля |  |  | 528264 | 817048 | 176328 | 1522168
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 18.6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 5.18 | 144833 |  |  | 144833
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 668) | м³ | 2.81 | 58077 |  |  | 58083
41 | Лобовые доски карнизов 37.2 м и ветровые доски торцов 26.8 м, 25×200 (за м³: материал 20 668) | м³ | 0.32 | 6614 |  |  | 6614
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 274 | 21646 |  |  | 21920
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 249.1 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 261.6 | 230208 |  |  | 230208
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 18.6 | 12443 |  |  | 12462
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 26.8 | 14660 |  |  | 14740
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 37.2 | 15847 |  |  | 15996
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 37.2 м и торцевых 26.8 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 35.2 | 23936 |  |  | 23936
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 37.2 |  |  | 88164 | 88164
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 37.2 |  |  | 88164 | 88164
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 249.1 |  | 817048 |  | 817048
| Крепёж и защита |  |  | 75310 | 23290 |  | 98600
51 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 170 | 34000 |  |  | 34000
52 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 170 | 41310 | 23290 |  | 64600
| Окна и двери |  |  |  |  | 1155654 | 1155654
53 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 10 шт, 16.3 м² (4 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×1,2, 1 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×0,8, 1 × 0,6×1, 2 × 1,5×1,3); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 16.3 |  |  | 380442 | 380442
54 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
55 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
56 | Наружная дверь (гостиная-столовая, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
57 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 12 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 12 |  |  | 284520 | 284520
| Фасад |  |  | 265081 | 502507 | 151970 | 920025
58 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 668) | м³ | 0.93 | 19221 |  |  | 19223
59 | Имитация бруса 20×190, камерная сушка, сорт АВ, +7 % на подрезку (за м²: материал 970) | м² | 166 | 161020 |  |  | 161020
60 | Грунт-антисептик + 2 слоя фасадной краски по дереву (материал) (за м²: материал 547) | м² | 155.1 | 84840 |  |  | 85305
61 | Монтаж вентилируемого фасада и имитации бруса (работа) (за м²: работа 1 950) | м² | 155.1 |  | 302445 |  | 302445
62 | Окраска фасада в 2 слоя (работа) (за м²: работа 1 090) | м² | 155.1 |  | 169059 |  | 169059
63 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 72.1 |  | 31003 |  | 31003
64 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 970) | объект | 1 |  |  | 151970 | 151970
| Электрика |  |  | 54709 |  | 390790 | 445500
65 | Электромонтаж по точкам: 62 розеток, 30 светильников, 14 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 106 |  |  | 360400 | 360400
66 | Щит учёта и распределения на 14 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 709) | компл | 1 | 54709 |  |  | 54710
67 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 123930 | 60790 | 308030 | 492920
68 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 9.6 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 150) | компл | 1 |  |  | 89150 | 89150
69 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 12 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 12 |  |  | 218880 | 218880
70 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 170 | 123930 |  |  | 124100
71 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 790) | объект | 1 |  | 60790 |  | 60790
| Вода и канализация |  |  | 30390 |  | 802990 | 833380
72 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 070) | объект | 1 |  |  | 237070 | 237070
73 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 680) | объект | 1 |  |  | 206680 | 206680
74 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
75 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 390) | компл | 1 | 30390 |  |  | 30390
76 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
77 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 500) | компл | 2 |  |  | 231000 | 231000
78 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 118540 | 118540
79 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 5 |  |  | 21300 | 21300
80 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 637910 | 1029361 | 107420 | 1776656
81 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 616.3 | 127574 |  |  | 129423
82 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 380.8 | 133280 |  |  | 133280
83 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 380.8 |  | 369376 |  | 369376
84 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 70.1 | 114964 |  |  | 114964
85 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 65.5 |  | 143445 |  | 143445
86 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 170 | 59500 |  |  | 59500
87 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 170 |  | 248200 |  | 248200
88 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (108.8 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 116.4 | 117448 |  |  | 117564
89 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 108.8 |  | 92480 |  | 92480
90 | Керамогранит на пол: коридор, ванная, санузел, прихожая, котельная, кухня (61.2 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 65.5 |  |  | 107420 | 107420
91 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 61.2 |  | 123012 |  | 123012
92 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 146.8 | 85144 |  |  | 85144
93 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 146.8 |  | 52848 |  | 52848
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
94 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 3378437 | 4445986 | 3885577 | 11710000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 528000 | 528000 | 4.509%
Фундамент | 214510 | 84101 | 119389 | 418000 | 3.57%
Каркас стен | 229723 | 411277 |  | 641000 | 5.474%
Перекрытие пола | 812430 | 557570 |  | 1370000 | 11.7%
Утепление стен | 165788 | 278212 |  | 444000 | 3.792%
Обшивка | 238951 | 679049 |  | 918000 | 7.839%
Кровля | 528736 | 817778 | 176486 | 1523000 | 13.01%
Крепёж и защита | 74852 | 23148 |  | 98000 | 0.8369%
Окна и двери |  |  | 1156000 | 1156000 | 9.872%
Фасад | 265208 | 502749 | 152043 | 920000 | 7.857%
Электрика | 54771 |  | 391229 | 446000 | 3.809%
Отопление | 123993 | 60821 | 308186 | 493000 | 4.21%
Вода и канализация | 30376 |  | 802624 | 833000 | 7.114%
Вентиляция |  |  | 119000 | 119000 | 1.016%
Чистовая отделка | 639099 | 1031281 | 107620 | 1778000 | 15.18%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.2135%
Итого | 3378437 | 4445986 | 3885577 | 11710000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2927500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2927500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2342000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2342000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1171000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом