## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Двухэтажный-180 — каркасный дом 180 м² под ключ
10 × 9 м · 2 этажа · 4 спальни · 2 санузла · срок 6 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 12510000
Цена за м² общей площади (180 м²): 69 500 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3903256 | 4191361 | 4415383 | 12510000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 503780 | 503780
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 690) | проект | 1 |  |  | 54690 | 54690
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 460) | проект | 1 |  |  | 36460 | 36460
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 730) | объект | 1 |  |  | 57730 | 57730
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 600) | объект | 1 |  |  | 31600 | 31600
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 610) | объект | 1 |  |  | 127610 | 127610
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 24.2 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 5 |  |  | 121550 | 121550
8 | Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 54 690) | объект | 1 |  |  | 54690 | 54690
| Фундамент |  |  | 176438 | 70383 | 85200 | 332027
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2 м (за шт: материал 4 080) | шт | 32 | 130560 |  |  | 130560
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 32 |  | 56320 |  | 56320
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 776) | м³ | 1.47 | 43771 |  |  | 43777
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 49 | 2107 | 14063 |  | 16170
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 40 |  |  | 85200 | 85200
| Каркас стен |  |  | 258259 | 467257 |  | 725516
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 78 пог.м стен (за м³: материал 27 950) | м³ | 5.61 | 156800 |  |  | 156800
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 220.4 |  | 268888 |  | 268888
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (93 пог.м) (за м³: материал 27 950) | м³ | 3.63 | 101459 |  |  | 101459
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 251.1 |  | 198369 |  | 198369
| Перекрытие пола |  |  | 580449 | 426600 |  | 1008635
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 950) | м³ | 1.73 | 48354 |  |  | 48354
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 660) | м³ | 2.7 | 55782 |  |  | 55782
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 99 | 11880 |  |  | 11880
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 549) | м² | 180 | 98820 |  |  | 99000
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 99 | 4851 |  |  | 4950
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 96.3 | 52676 |  |  | 52965
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 90 |  | 163800 |  | 163800
25 | Балки межэтажного перекрытия над первый этаж 200×50, шаг 600 мм (жилая нагрузка) (за м³: материал 27 950) | м³ | 1.73 | 48354 |  |  | 48354
26 | Звукоизоляция межэтажного перекрытия, минвата 100 мм (за м²: материал 549) | м² | 90 | 49410 |  |  | 49500
27 | Настил OSB-3 18 мм по межэтажному перекрытию (отходы 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 96.3 | 52676 |  |  | 52965
28 | Монтаж межэтажного перекрытия (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 90 |  | 131400 |  | 131400
29 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 950) | м³ | 1.3 | 36335 |  |  | 36335
30 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 90 | 67050 |  |  | 67500
31 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 90 | 49410 |  |  | 49500
32 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 99 | 4851 |  |  | 4950
33 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 90 |  | 131400 |  | 131400
| Утепление стен |  |  | 230071 | 345695 |  | 576854
34 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 178.5 | 132983 |  |  | 133875
35 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 196.4 | 23568 |  |  | 23568
36 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 196.4 | 9624 |  |  | 9820
37 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 228.2 | 63896 |  |  | 63896
38 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 406.7 |  | 345695 |  | 345695
| Обшивка |  |  | 270922 | 765818 |  | 1036740
39 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 235.8 | 63666 |  |  | 63666
40 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 220.4 |  | 94772 |  | 94772
41 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 740.2 | 207256 |  |  | 207256
42 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 691.8 |  | 671046 |  | 671046
| Кровля |  |  | 333871 | 465760 | 210456 | 1010532
43 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 1 м + накосные стропила 32.4 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 30°, 4 ската (за м³: материал 27 950) | м³ | 2.95 | 82453 |  |  | 82453
44 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 1.6 | 33056 |  |  | 33056
45 | Лобовые доски карнизов 44.4 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200 (за м³: материал 20 660) | м³ | 0.22 | 4545 |  |  | 4545
46 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 156.2 | 12340 |  |  | 12496
47 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 142 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 163.3 | 143704 |  |  | 143704
48 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 668) | пог.м | 33.4 | 22311 |  |  | 22378
49 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 44.4 | 18870 |  |  | 19092
50 | Софиты подшивки свесов: карнизных 44.4 м и торцевых 0 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 24.4 | 16592 |  |  | 16592
51 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 44.4 |  |  | 105228 | 105228
52 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 44.4 |  |  | 105228 | 105228
53 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 142 |  | 465760 |  | 465760
| Крепёж и защита |  |  | 79740 | 24660 |  | 104400
54 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 180 | 36000 |  |  | 36000
55 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 180 | 43740 | 24660 |  | 68400
| Окна и двери |  |  |  |  | 1402891 | 1402891
56 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 11 шт, 21.3 м² (8 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×1, 2 × 0,8×0,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 330) | м² окон | 21.3 |  |  | 496929 | 496929
57 | Панорамное остекление в пол: 4 шт, 4 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 170) | м² окон | 16.6 |  |  | 484222 | 484222
58 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 050) | шт | 1 |  |  | 51050 | 51050
59 | Наружная дверь (котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 890) | шт | 1 |  |  | 38890 | 38890
60 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 14 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 14 |  |  | 331800 | 331800
| Фасад |  |  | 1052978 | 460375 | 352450 | 1866591
61 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 660) | м³ | 1.11 | 22933 |  |  | 22933
62 | Планкен вертикальный термодоска графитового тона 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 226) | м² | 197.1 | 1030045 |  |  | 1030833
63 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 184.2 |  | 425502 |  | 425502
64 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 81.1 |  | 34873 |  | 34873
65 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 920) | объект | 1 |  |  | 151920 | 151920
66 | Лестница на второй этаж: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 200 530) | шт | 1 |  |  | 200530 | 200530
| Электрика |  |  | 54690 |  | 438380 | 493070
67 | Электромонтаж по точкам: 67 розеток, 34 светильников, 19 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 120 |  |  | 408000 | 408000
68 | Щит учёта и распределения на 16 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 690) | компл | 1 | 54690 |  |  | 54690
69 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 380) | объект | 1 |  |  | 30380 | 30380
| Отопление |  |  | 131220 | 60770 | 380810 | 572980
70 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 9.7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 130) | компл | 1 |  |  | 89130 | 89130
71 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 16 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 16 |  |  | 291680 | 291680
72 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 180 | 131220 |  |  | 131400
73 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 770) | объект | 1 |  | 60770 |  | 60770
| Вода и канализация |  |  | 30380 |  | 802750 | 833130
74 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 000) | объект | 1 |  |  | 237000 | 237000
75 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 610) | объект | 1 |  |  | 206610 | 206610
76 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
77 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 380) | компл | 1 | 30380 |  |  | 30380
78 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 030) | шт | 1 |  |  | 34030 | 34030
79 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 460) | компл | 2 |  |  | 230920 | 230920
80 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 090) | компл | 1 |  |  | 23090 | 23090
| Вентиляция |  |  |  |  | 122740 | 122740
81 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (6 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 6 |  |  | 25500 | 25500
82 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 703490 | 1101988 | 90200 | 1897891
83 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 691.8 | 143203 |  |  | 145278
84 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 457.7 | 160195 |  |  | 160195
85 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 457.7 |  | 443969 |  | 443969
86 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 57.9 | 94956 |  |  | 94956
87 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 54.1 |  | 118479 |  | 118479
88 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 180 | 63000 |  |  | 63000
89 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 180 |  | 262800 |  | 262800
90 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (128.6 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 137.6 | 138838 |  |  | 138976
91 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 128.6 |  | 109310 |  | 109310
92 | Керамогранит на пол: холл, прихожая, котельная, санузел, холл 2, санузел 2 (51.4 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 55 |  |  | 90200 | 90200
93 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 51.4 |  | 103314 |  | 103314
94 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 178.1 | 103298 |  |  | 103298
95 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 178.1 |  | 64116 |  | 64116
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
96 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 3903256 | 4191361 | 4415383 | 12510000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 504000 | 504000 | 4.029%
Фундамент | 176427 | 70378 | 85195 | 332000 | 2.654%
Каркас стен | 258075 | 466925 |  | 725000 | 5.795%
Перекрытие пола | 580421 | 426579 |  | 1007000 | 8.05%
Утепление стен | 230165 | 345835 |  | 576000 | 4.604%
Обшивка | 270990 | 766010 |  | 1037000 | 8.289%
Кровля | 334173 | 466181 | 210646 | 1011000 | 8.082%
Крепёж и защита | 79434 | 24566 |  | 104000 | 0.8313%
Окна и двери |  |  | 1403000 | 1403000 | 11.22%
Фасад | 1052525 | 460177 | 352298 | 1865000 | 14.91%
Электрика | 54682 |  | 438318 | 493000 | 3.941%
Отопление | 131266 | 60791 | 380943 | 573000 | 4.58%
Вода и канализация | 30375 |  | 802625 | 833000 | 6.659%
Вентиляция |  |  | 123000 | 123000 | 0.9832%
Чистовая отделка | 704723 | 1103919 | 90358 | 1899000 | 15.18%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.1998%
Итого | 3903256 | 4191361 | 4415383 | 12510000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3127500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3127500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2502000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2502000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1251000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом