## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Модерн-112 — из газобетона дом 114 м² под ключ
12 × 9,5 м · 1 этаж · 2 спальни · 1 санузел · срок 9 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 11200000
Цена за м² общей площади (114 м²): 98 246 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4807787 | 2733028 | 3659185 | 11200000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 678420 | 678420
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 880) | проект | 1 |  |  | 66880 | 66880
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 640) | объект | 1 |  |  | 200640 | 200640
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 30 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 10.4 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 9 |  |  | 218880 | 218880
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 970) | объект | 1 |  |  | 36970 | 36970
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 920229 | 662221 |  | 1588544
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 136.5 |  | 148785 |  | 148785
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 150.2 | 7360 |  |  | 7510
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 54.6 | 66394 |  |  | 66612
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 256) | м³ | 20.5 | 87248 |  |  | 87330
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 150.2 | 25534 |  |  | 25534
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 136.5 | 159296 |  |  | 159705
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 47 | 18283 |  |  | 18330
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2594 | 228272 |  |  | 233460
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 34.13 | 294542 |  |  | 294542
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 136.5 |  | 464100 |  | 464100
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 56.6 | 6566 | 12112 |  | 18678
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 28.2 | 26734 | 6824 |  | 33558
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 1 |  | 30400 |  | 30400
| Стены из газобетона |  |  | 671926 | 538801 |  | 1210901
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 147) | м³ | 38.29 | 311949 |  |  | 312064
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 37.17 | 13381 |  |  | 13381
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 37.17 |  | 203320 |  | 203320
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 316.4 | 10758 | 11390 |  | 22148
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 80.3 | 146146 |  |  | 146146
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 56.6 | 52864 | 103352 |  | 156216
28 | Перемычки над 13 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 23.7 | 20050 | 43229 |  | 63279
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 57.8 пог.м за вычетом 10 дверей) (за м³: материал 8 026) | м³ | 14.55 | 116778 |  |  | 116837
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 145.5 |  | 177510 |  | 177510
| Перекрытия |  |  | 310676 | 166440 |  | 477821
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 968) | м³ | 2.19 | 61250 |  |  | 61254
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 968) | м³ | 3.42 | 95651 |  |  | 95657
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 114 | 84930 |  |  | 85500
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 114 | 62700 |  |  | 62700
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 125.4 | 6145 |  |  | 6270
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 114 |  | 166440 |  | 166440
| Кровля |  |  | 1625894 | 7866 |  | 1633916
37 | Плоская кровля 158.5 м²: пароизоляция, утеплитель 200 мм с разуклонкой 1,5–2 %, ПВХ-мембрана с механическим креплением (за м²: материал 7 900) | м² | 158.5 | 1252150 |  |  | 1252150
38 | Парапет 400 мм по периметру с отливом и примыканием мембраны (за пог.м: материал 5 107) | пог.м | 50.6 | 258414 |  |  | 258566
39 | Воронка внутреннего водостока с обогревом и стояком (1 на 150 м²) (за шт: материал 46 208) | шт | 2 | 92416 |  |  | 92420
40 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 114 | 22914 | 7866 |  | 30780
| Окна и двери |  |  |  |  | 1047717 | 1047717
41 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13.7 м² (1 × 0,8×1,2, 5 × 1,5×1,6, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 13.7 |  |  | 319895 | 319895
42 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
43 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
44 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
45 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 10 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 10 |  |  | 237100 | 237100
| Фасад |  |  | 498466 | 212468 | 375344 | 1086370
46 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, белая краска 2 слоя — 97.4 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 97.4 | 121750 |  |  | 121750
47 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 112 | 5600 |  |  | 5600
48 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 97.4 |  | 177268 |  | 177268
49 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 918) | пог.м | 46.2 | 134812 |  |  | 134904
50 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 64 |  | 35200 |  | 35200
51 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 000) | объект | 1 |  |  | 152000 | 152000
52 | Терраса 7.2×3 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 21.6 | 65664 |  |  | 65664
53 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 340) | м² | 21.6 |  |  | 223344 | 223344
54 | Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 21.6 | 170640 |  |  | 170640
| Электрика |  |  | 54720 |  | 299000 | 353720
55 | Электромонтаж по точкам: 45 розеток, 23 светильников, 11 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 79 |  |  | 268600 | 268600
56 | Щит учёта и распределения на 12 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 720) | компл | 1 | 54720 |  |  | 54720
57 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 83220 | 60800 | 267520 | 411540
58 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 880) | компл | 1 |  |  | 66880 | 66880
59 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 11 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 11 |  |  | 200640 | 200640
60 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 114 | 83220 |  |  | 83220
61 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30400 |  | 663910 | 694310
62 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 120) | объект | 1 |  |  | 237120 | 237120
63 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 720) | объект | 1 |  |  | 206720 | 206720
64 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 6 |  |  | 47400 | 47400
65 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 400) | компл | 1 | 30400 |  |  | 30400
66 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
67 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 1 |  |  | 115520 | 115520
68 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 90000 | 90000
69 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 4 |  |  | 17040 | 17040
70 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 3 |  |  | 72960 | 72960
| Чистовая отделка |  |  | 611162 | 1083150 | 211308 | 1908065
71 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 114 | 106704 |  |  | 107160
72 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 114 |  | 34200 |  | 34200
73 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 114 |  |  | 152760 | 152760
74 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 122 | 34160 |  |  | 34160
75 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 114 |  | 166440 |  | 166440
76 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 10 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 312.2 | 49328 |  |  | 49952
77 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 312.2 |  | 209174 |  | 209174
78 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 426.2 | 88223 |  |  | 89502
79 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 287.9 | 100765 |  |  | 100765
80 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 287.9 |  | 279263 |  | 279263
81 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 26 | 42640 |  |  | 42640
82 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 24.3 |  | 53217 |  | 53217
83 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 114 | 39900 |  |  | 39900
84 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 114 |  | 166440 |  | 166440
85 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (80.6 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 86.2 | 86976 |  |  | 87062
86 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 80.6 |  | 68510 |  | 68510
87 | Керамогранит на пол: санузел 1, прихожая, холл, котельная (33.4 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 35.7 |  |  | 58548 | 58548
88 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 33.4 |  | 67134 |  | 67134
89 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 107.7 | 62466 |  |  | 62466
90 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 107.7 |  | 38772 |  | 38772
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
91 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 4807787 | 2733028 | 3659185 | 11200000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 678000 | 678000 | 6.054%
Фундамент (монолитная плита) | 920549 | 662451 |  | 1583000 | 14.13%
Стены из газобетона | 671523 | 538477 |  | 1210000 | 10.8%
Перекрытия | 310600 | 166400 |  | 477000 | 4.259%
Кровля | 1626133 | 7867 |  | 1634000 | 14.59%
Окна и двери |  |  | 1048000 | 1048000 | 9.357%
Фасад | 498797 | 212610 | 375593 | 1087000 | 9.705%
Электрика | 54763 |  | 299237 | 354000 | 3.161%
Отопление | 83111 | 60720 | 267169 | 411000 | 3.67%
Вода и канализация | 30386 |  | 663614 | 694000 | 6.196%
Вентиляция |  |  | 90000 | 90000 | 0.8036%
Чистовая отделка | 611925 | 1084503 | 211572 | 1908000 | 17.04%
Сдача объекта |  |  | 26000 | 26000 | 0.2321%
Итого | 4807787 | 2733028 | 3659185 | 11200000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2800000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2800000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2240000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2240000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1120000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом