## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Модуль-60 — каркасный дом 60 м² под ключ
9,6 × 6,2 м · 1 этаж · 2 спальни · 1 санузел · срок 4 месяца
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 6120000
Цена за м² общей площади (60 м²): 102 823 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 1773536 | 1714099 | 2632365 | 6120000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 467200 | 467200
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 680) | проект | 1 |  |  | 54680 | 54680
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 450) | проект | 1 |  |  | 36450 | 36450
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 720) | объект | 1 |  |  | 57720 | 57720
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 440) | объект | 1 |  |  | 19440 | 19440
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 590) | объект | 1 |  |  | 31590 | 31590
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 590) | объект | 1 |  |  | 127590 | 127590
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 12.1 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 300) | рейс | 5 |  |  | 121500 | 121500
8 | Вывоз строительного мусора: 2 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 18 230) | объект | 1 |  |  | 18230 | 18230
| Фундамент |  |  | 99937 | 39276 | 71568 | 210781
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 080) | шт | 17 | 69360 |  |  | 69360
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 17 |  | 29920 |  | 29920
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 770) | м³ | 0.98 | 29175 |  |  | 29175
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 32.6 | 1402 | 9356 |  | 10758
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 33.6 |  |  | 71568 | 71568
| Каркас стен |  |  | 98374 | 171004 |  | 269388
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 32.6 пог.м стен + фронтоны 17.2 м² (за м³: материал 27 947) | м³ | 2.74 | 76575 |  |  | 76583
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 105.2 |  | 128344 |  | 128344
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (20 пог.м) (за м³: материал 27 947) | м³ | 0.78 | 21799 |  |  | 21801
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 54 |  | 42660 |  | 42660
| Перекрытие пола |  |  | 284021 | 195225 |  | 479756
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 947) | м³ | 1.14 | 31860 |  |  | 31863
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 657) | м³ | 1.79 | 36976 |  |  | 36981
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 65.5 | 7860 |  |  | 7860
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 549) | м² | 119 | 65331 |  |  | 65450
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 65.5 | 3210 |  |  | 3275
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 63.7 | 34844 |  |  | 35035
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 59.52 |  | 108326 |  | 108326
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 947) | м³ | 0.86 | 24034 |  |  | 24037
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 740) | м² | 59.5 | 44030 |  |  | 44030
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 59.5 | 32666 |  |  | 32725
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 65.5 | 3210 |  |  | 3275
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 59.52 |  | 86899 |  | 86899
| Утепление стен |  |  | 73433 | 94605 |  | 168156
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 740) | м² | 65.5 | 48470 |  |  | 48470
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 72.1 | 8652 |  |  | 8652
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 72.1 | 3533 |  |  | 3605
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 279) | м² | 45.8 | 12778 |  |  | 12824
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 111.3 |  | 94605 |  | 94605
| Обшивка |  |  | 94293 | 252816 |  | 347338
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 112.6 | 30402 |  |  | 30402
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 105.2 |  | 45236 |  | 45236
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 279) | м² | 229 | 63891 |  |  | 64120
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 214 |  | 207580 |  | 207580
| Кровля |  |  | 230274 | 330952 | 106176 | 667711
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 11.2 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 947) | м³ | 2.1 | 58689 |  |  | 58695
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 657) | м³ | 1.14 | 23549 |  |  | 23552
41 | Лобовые доски карнизов 22.4 м и ветровые доски торцов 18 м, 25×200 (за м³: материал 20 657) | м³ | 0.2 | 4131 |  |  | 4132
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 111 | 8769 |  |  | 8880
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 100.9 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 105.9 | 93192 |  |  | 93192
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 668) | пог.м | 11.2 | 7482 |  |  | 7504
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 18 | 9846 |  |  | 9900
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 22.4 | 9520 |  |  | 9632
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 22.4 м и торцевых 18 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 22.2 | 15096 |  |  | 15096
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 22.4 |  |  | 53088 | 53088
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 22.4 |  |  | 53088 | 53088
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 100.9 |  | 330952 |  | 330952
| Крепёж и защита |  |  | 26367 | 8154 |  | 34522
51 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 59.52 | 11904 |  |  | 11904
52 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 59.52 | 14463 | 8154 |  | 22618
| Окна и двери |  |  |  |  | 688354 | 688354
53 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 5 шт, 10.2 м² (1 × 0,8×0,8, 4 × 1,5×1,6); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 330) | м² окон | 10.2 |  |  | 237966 | 237966
54 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 160) | м² окон | 8.3 |  |  | 242028 | 242028
55 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 030) | шт | 1 |  |  | 51030 | 51030
56 | Наружная дверь (кухня-гостиная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 880) | шт | 1 |  |  | 38880 | 38880
57 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 5 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 690) | шт | 5 |  |  | 118450 | 118450
| Фасад |  |  | 487643 | 216323 | 151890 | 855858
58 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 657) | м³ | 0.51 | 10535 |  |  | 10537
59 | Планкен вертикальный термодоска графитового тона 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 220) | м² | 91.4 | 477108 |  |  | 477108
60 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 85.4 |  | 197274 |  | 197274
61 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 44.3 |  | 19049 |  | 19049
62 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 890) | объект | 1 |  |  | 151890 | 151890
| Электрика |  |  | 54679 |  | 203780 | 258460
63 | Электромонтаж по точкам: 30 розеток, 14 светильников, 7 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 51 |  |  | 173400 | 173400
64 | Щит учёта и распределения на 10 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 679) | компл | 1 | 54679 |  |  | 54680
65 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 380) | объект | 1 |  |  | 30380 | 30380
| Отопление |  |  | 43390 | 60750 | 194440 | 298640
66 | Электрокотёл 6 кВт (теплопотери 4.4 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 830) | компл | 1 |  |  | 66830 | 66830
67 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 7 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 7 |  |  | 127610 | 127610
68 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 59.52 | 43390 |  |  | 43450
69 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 750) | объект | 1 |  | 60750 |  | 60750
| Вода и канализация |  |  | 30377 |  | 663450 | 693830
70 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 236 940) | объект | 1 |  |  | 236940 | 236940
71 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 570) | объект | 1 |  |  | 206570 | 206570
72 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 6 |  |  | 47400 | 47400
73 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 377) | компл | 1 | 30377 |  |  | 30380
74 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 020) | шт | 1 |  |  | 34020 | 34020
75 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 430) | компл | 1 |  |  | 115430 | 115430
76 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 090) | компл | 1 |  |  | 23090 | 23090
| Вентиляция |  |  |  |  | 61350 | 61350
77 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (3 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 3 |  |  | 12750 | 12750
78 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 2 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 300) | канал | 2 |  |  | 48600 | 48600
| Чистовая отделка |  |  | 249576 | 343721 |  | 593989
79 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 213.9 | 44277 |  |  | 44919
80 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 136 | 47600 |  |  | 47600
81 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 136 |  | 131920 |  | 131920
82 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 19.7 | 32308 |  |  | 32308
83 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 18.4 |  | 40296 |  | 40296
84 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 59.5 | 20825 |  |  | 20825
85 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 59.5 |  | 86870 |  | 86870
86 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (47.1 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 50.4 | 50854 |  |  | 50904
87 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 47.1 |  | 40035 |  | 40035
88 | Керамогранит на пол: санузел, холл, прихожая (12.4 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 13.3 | 21812 |  |  | 21812
89 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 000) | м² | 12.4 |  | 24800 |  | 24800
90 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 55 | 31900 |  |  | 31900
91 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 55 |  | 19800 |  | 19800
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24300 | 24300
92 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 300) | объект | 1 |  |  | 24300 | 24300
| Итого по договору |  |  | 1773536 | 1714099 | 2632365 | 6120000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 467000 | 467000 | 7.631%
Фундамент | 100041 | 39317 | 71642 | 211000 | 3.448%
Каркас стен | 98236 | 170764 |  | 269000 | 4.395%
Перекрытие пола | 284468 | 195532 |  | 480000 | 7.843%
Утепление стен | 73853 | 95147 |  | 169000 | 2.761%
Обшивка | 94263 | 252737 |  | 347000 | 5.67%
Кровля | 230480 | 331249 | 106271 | 668000 | 10.92%
Крепёж и защита | 25969 | 8031 |  | 34000 | 0.5556%
Окна и двери |  |  | 688000 | 688000 | 11.24%
Фасад | 487725 | 216359 | 151916 | 856000 | 13.99%
Электрика | 54793 |  | 204207 | 259000 | 4.232%
Отопление | 43451 | 60835 | 194714 | 299000 | 4.886%
Вода и канализация | 30385 |  | 663615 | 694000 | 11.34%
Вентиляция |  |  | 61000 | 61000 | 0.9967%
Чистовая отделка | 249872 | 344128 |  | 594000 | 9.706%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.3922%
Итого | 1773536 | 1714099 | 2632365 | 6120000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 1530000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 1530000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1224000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1224000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 612000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом