## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Парная-160 — из газобетона дом 160 м² под ключ
16 × 10 м · 1 этаж · 3 спальни · 3 санузла · срок 11 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 15050000
Цена за м² общей площади (160 м²): 94 063 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 5446615 | 4855360 | 4748025 | 15050000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 736270 | 736270
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 880) | проект | 1 |  |  | 66880 | 66880
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 630) | объект | 1 |  |  | 200630 | 200630
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 50 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 15.4 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 11 |  |  | 267520 | 267520
8 | Вывоз строительного мусора: 5 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 46 210) | объект | 1 |  |  | 46210 | 46210
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 1251656 | 923455 |  | 2183451
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 187 |  | 203830 |  | 203830
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 205.7 | 10079 |  |  | 10285
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 74.8 | 90957 |  |  | 91256
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 256) | м³ | 28.1 | 119594 |  |  | 119706
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 205.7 | 34969 |  |  | 34969
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 187 | 218229 |  |  | 218790
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 56 | 21784 |  |  | 21840
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 3553 | 312664 |  |  | 319770
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 46.75 | 403453 |  |  | 403453
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 187 |  | 635800 |  | 635800
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 69.6 | 8074 | 14894 |  | 22968
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 33.6 | 31853 | 8131 |  | 39984
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 2 |  | 60800 |  | 60800
| Стены из газобетона |  |  | 1013124 | 814520 |  | 1827956
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 147) | м³ | 65.71 | 535339 |  |  | 535537
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 63.8 | 22968 |  |  | 22968
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 63.8 |  | 348986 |  | 348986
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 374 | 12716 | 13464 |  | 26180
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 94.6 | 172172 |  |  | 172172
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 69.6 | 65006 | 127090 |  | 192096
28 | Перемычки над 14 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 25 | 21150 | 45600 |  | 66750
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 89.8 пог.м за вычетом 14 дверей) (за м³: материал 8 025) | м³ | 22.9 | 183773 |  |  | 183887
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 229 |  | 279380 |  | 279380
| Перекрытия |  |  | 435917 | 233600 |  | 670524
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 966) | м³ | 3.07 | 85856 |  |  | 85868
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 966) | м³ | 4.8 | 134237 |  |  | 134256
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 160 | 119200 |  |  | 120000
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 160 | 88000 |  |  | 88000
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 176 | 8624 |  |  | 8800
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 160 |  | 233600 |  | 233600
| Кровля |  |  | 612311 | 829072 | 170640 | 1612572
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 966) | м³ | 0.76 | 21254 |  |  | 21257
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 12 м + накосные стропила 18.3 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля полувальмовая, уклон 30°, 4 ската (за м³: материал 27 966) | м³ | 5.19 | 145144 |  |  | 145164
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 2.82 | 58289 |  |  | 58289
40 | Лобовые доски карнизов 36 м и ветровые доски торцов 25.9 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.31 | 6408 |  |  | 6408
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 274.3 | 21670 |  |  | 21944
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 249.4 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 286.8 | 252384 |  |  | 252384
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 30.3 | 20271 |  |  | 20301
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 25.9 | 14167 |  |  | 14245
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 36 | 15336 |  |  | 15480
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 36 м и торцевых 25.9 м × свес 0.6 м (за м²: материал 680) | м² | 37.1 | 25228 |  |  | 25228
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 36 |  |  | 85320 | 85320
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 36 |  |  | 85320 | 85320
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 249.4 |  | 818032 |  | 818032
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 160 | 32160 | 11040 |  | 43200
| Окна и двери |  |  |  |  | 1147227 | 1147227
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 8 шт, 13.9 м² (4 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×1,2, 1 × 0,8×0,8, 1 × 1,5×1,3, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 13.9 |  |  | 324565 | 324565
52 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
54 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 14 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 14 |  |  | 331940 | 331940
| Фасад |  |  | 1025025 | 334670 | 488986 | 1848754
56 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, бежевая краска 2 слоя — 164 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 164 | 205000 |  |  | 205000
57 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 188.6 | 9430 |  |  | 9430
58 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 164 |  | 298480 |  | 298480
59 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 38.7 | 244584 |  |  | 244584
60 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 65.8 |  | 36190 |  | 36190
61 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 990) | объект | 1 |  |  | 151990 | 151990
62 | Терраса 11×3.6 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 39.6 | 120384 |  |  | 120384
63 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 39.6 |  |  | 336996 | 336996
64 | Терраса: ограждение по свободным сторонам (за пог.м: материал 7 296) | пог.м | 18.2 | 132787 |  |  | 132860
65 | Терраса: навес — 8 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 39.6 | 312840 |  |  | 312840
| Электрика |  |  | 54717 |  | 404400 | 459120
66 | Электромонтаж по точкам: 63 розеток, 31 светильников, 16 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 110 |  |  | 374000 | 374000
67 | Щит учёта и распределения на 14 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 717) | компл | 1 | 54717 |  |  | 54720
68 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 116800 | 60800 | 326290 | 503890
69 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 8.7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 170) | компл | 1 |  |  | 89170 | 89170
70 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 13 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 13 |  |  | 237120 | 237120
71 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 160 | 116800 |  |  | 116800
72 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30398 |  | 942300 | 972700
73 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 110) | объект | 1 |  |  | 237110 | 237110
74 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 710) | объект | 1 |  |  | 206710 | 206710
75 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 12 приборов (3 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 12 |  |  | 94800 | 94800
76 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 398) | компл | 1 | 30398 |  |  | 30400
77 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
78 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 510) | компл | 3 |  |  | 346530 | 346530
79 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 167220 | 167220
80 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 5 |  |  | 21300 | 21300
81 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 6 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 6 |  |  | 145920 | 145920
| Чистовая отделка |  |  | 903554 | 1655832 | 340024 | 2903034
82 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 160 | 149760 |  |  | 150400
83 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 160 |  | 48000 |  | 48000
84 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 160 |  |  | 214400 | 214400
85 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 171.2 | 47936 |  |  | 47936
86 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 160 |  | 233600 |  | 233600
87 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 15 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 481.8 | 76124 |  |  | 77088
88 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 481.8 |  | 322806 |  | 322806
89 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 641.8 | 132853 |  |  | 134778
90 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 419.4 | 146790 |  |  | 146790
91 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 419.4 |  | 406818 |  | 406818
92 | Плитка на стены санузлов до потолка (3 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 66.8 | 109552 |  |  | 109552
93 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 62.4 |  | 136656 |  | 136656
94 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 160 | 56000 |  |  | 56000
95 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 160 |  | 233600 |  | 233600
96 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (88.4 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 94.6 | 95451 |  |  | 95546
97 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 88.4 |  | 75140 |  | 75140
98 | Керамогранит на пол: санузел 1, санузел 2, сауна, душевая, холл, коридор, столовая, прихожая, котельная (71.6 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 76.6 |  |  | 125624 | 125624
99 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 71.6 |  | 143916 |  | 143916
100 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 153.6 | 89088 |  |  | 89088
101 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 153.6 |  | 55296 |  | 55296
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
102 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 5446615 | 4855360 | 4748025 | 15050000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 736000 | 736000 | 4.89%
Фундамент (монолитная плита) | 1252168 | 923832 |  | 2176000 | 14.46%
Стены из газобетона | 1012767 | 814233 |  | 1827000 | 12.14%
Перекрытия | 435580 | 233420 |  | 669000 | 4.445%
Кровля | 613062 | 830089 | 170849 | 1614000 | 10.72%
Окна и двери |  |  | 1147000 | 1147000 | 7.621%
Фасад | 1026311 | 335090 | 489599 | 1851000 | 12.3%
Электрика | 54822 |  | 405178 | 460000 | 3.056%
Отопление | 116825 | 60814 | 326361 | 504000 | 3.349%
Вода и канализация | 30407 |  | 942593 | 973000 | 6.465%
Вентиляция |  |  | 167000 | 167000 | 1.11%
Чистовая отделка | 904673 | 1657882 | 340445 | 2903000 | 19.29%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.1528%
Итого | 5446615 | 4855360 | 4748025 | 15050000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3762500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3762500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 3010000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 3010000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1505000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом