## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Плоский-192 — каркасный дом 192 м² под ключ
12 × 8 м · 2 этажа · 4 спальни · 3 санузла · срок 7 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 14250000
Цена за м² общей площади (192 м²): 74 219 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 5401614 | 3975669 | 4872717 | 14250000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 528360 | 528360
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 720) | проект | 1 |  |  | 54720 | 54720
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 480) | проект | 1 |  |  | 36480 | 36480
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 680) | объект | 1 |  |  | 127680 | 127680
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 25.2 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 6 |  |  | 145920 | 145920
8 | Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 54 720) | объект | 1 |  |  | 54720 | 54720
| Фундамент |  |  | 196741 | 78571 | 89460 | 364916
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2 м (за шт: материал 4 086) | шт | 36 | 147096 |  |  | 147240
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 36 |  | 63360 |  | 63360
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 790) | м³ | 1.59 | 47366 |  |  | 47366
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 53 | 2279 | 15211 |  | 17490
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 42 |  |  | 89460 | 89460
| Каркас стен |  |  | 277163 | 502768 |  | 779950
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 82 пог.м стен (за м³: материал 27 968) | м³ | 5.89 | 164732 |  |  | 164743
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 231.7 |  | 282674 |  | 282674
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (103.2 пог.м) (за м³: материал 27 968) | м³ | 4.02 | 112431 |  |  | 112439
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 278.6 |  | 220094 |  | 220094
| Перекрытие пола |  |  | 619142 | 455040 |  | 1075501
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 968) | м³ | 1.84 | 51461 |  |  | 51465
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 670) | м³ | 2.88 | 59530 |  |  | 59530
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 105.6 | 12672 |  |  | 12672
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 550) | м² | 192 | 105600 |  |  | 105600
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 105.6 | 5174 |  |  | 5280
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 102.7 | 56177 |  |  | 56485
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 96 |  | 174720 |  | 174720
25 | Балки межэтажного перекрытия над первый этаж 200×50, шаг 600 мм (жилая нагрузка) (за м³: материал 27 968) | м³ | 1.84 | 51461 |  |  | 51465
26 | Звукоизоляция межэтажного перекрытия, минвата 100 мм (за м²: материал 550) | м² | 96 | 52800 |  |  | 52800
27 | Настил OSB-3 18 мм по межэтажному перекрытию (отходы 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 102.7 | 56177 |  |  | 56485
28 | Монтаж межэтажного перекрытия (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 96 |  | 140160 |  | 140160
29 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 968) | м³ | 1.38 | 38596 |  |  | 38599
30 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 96 | 71520 |  |  | 72000
31 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 96 | 52800 |  |  | 52800
32 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 105.6 | 5174 |  |  | 5280
33 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 96 |  | 140160 |  | 140160
| Утепление стен |  |  | 241648 | 370770 |  | 613538
34 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 183.6 | 136782 |  |  | 137700
35 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 202 | 24240 |  |  | 24240
36 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 202 | 9898 |  |  | 10100
37 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 252.6 | 70728 |  |  | 70728
38 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 436.2 |  | 370770 |  | 370770
| Обшивка |  |  | 287321 | 813163 |  | 1100484
39 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 247.9 | 66933 |  |  | 66933
40 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 231.7 |  | 99631 |  | 99631
41 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 787.1 | 220388 |  |  | 220388
42 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 735.6 |  | 713532 |  | 713532
| Кровля |  |  | 1381332 |  |  | 1381478
43 | Плоская кровля 132.9 м²: пароизоляция, утеплитель 200 мм с разуклонкой 1,5–2 %, ПВХ-мембрана с механическим креплением (за м²: материал 7 900) | м² | 132.9 | 1049910 |  |  | 1049910
44 | Парапет 400 мм по периметру с отливом и примыканием мембраны (за пог.м: материал 5 107) | пог.м | 46.8 | 239008 |  |  | 239148
45 | Воронка внутреннего водостока с обогревом и стояком (1 на 150 м²) (за шт: материал 46 207) | шт | 2 | 92414 |  |  | 92420
| Крепёж и защита |  |  | 85056 | 26304 |  | 111360
46 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 192 | 38400 |  |  | 38400
47 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 192 | 46656 | 26304 |  | 72960
| Окна и двери |  |  |  |  | 1563577 | 1563577
48 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 17 шт, 29.7 м² (9 × 1,5×1,6, 1 × 0,7×1, 3 × 0,8×0,8, 2 × 1×1,8, 2 × 0,8×1,2); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 29.7 |  |  | 693495 | 693495
49 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
50 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
51 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
52 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 16 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 16 |  |  | 379360 | 379360
| Фасад |  |  | 1324186 | 481315 | 580637 | 2386341
53 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.14 | 23564 |  |  | 23564
54 | Планкен вертикальный термодоска графитового тона 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 229) | м² | 202.6 | 1059395 |  |  | 1059598
55 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 189.3 |  | 437283 |  | 437283
56 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 102.4 |  | 44032 |  | 44032
57 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 000) | объект | 1 |  |  | 152000 | 152000
58 | Терраса 7×3.15 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 22.05 | 67032 |  |  | 67032
59 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 340) | м² | 22.05 |  |  | 227997 | 227997
60 | Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 22.05 | 174195 |  |  | 174195
61 | Лестница на второй этаж: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 200 640) | шт | 1 |  |  | 200640 | 200640
| Электрика |  |  | 54719 |  | 492800 | 547520
62 | Электромонтаж по точкам: 75 розеток, 40 светильников, 21 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 136 |  |  | 462400 | 462400
63 | Щит учёта и распределения на 17 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 719) | компл | 1 | 54719 |  |  | 54720
64 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 140160 | 60800 | 403310 | 604270
65 | Электрокотёл 15 кВт (теплопотери 10.5 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 111 470) | компл | 1 |  |  | 111470 | 111470
66 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 16 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 16 |  |  | 291840 | 291840
67 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 192 | 140160 |  |  | 140160
68 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30399 |  | 942350 | 972750
69 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 120) | объект | 1 |  |  | 237120 | 237120
70 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 720) | объект | 1 |  |  | 206720 | 206720
71 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 12 приборов (3 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 12 |  |  | 94800 | 94800
72 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 399) | компл | 1 | 30399 |  |  | 30400
73 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
74 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 3 |  |  | 346560 | 346560
75 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 151420 | 151420
76 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (7 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 7 |  |  | 29820 | 29820
77 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 5 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 5 |  |  | 121600 | 121600
| Чистовая отделка |  |  | 761578 | 1183828 | 95448 | 2043208
78 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 735.6 | 152269 |  |  | 154476
79 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 475.4 | 166390 |  |  | 166390
80 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 475.4 |  | 461138 |  | 461138
81 | Плитка на стены санузлов до потолка (3 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 73 | 119720 |  |  | 119720
82 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 68.2 |  | 149358 |  | 149358
83 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 192 | 67200 |  |  | 67200
84 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 192 |  | 280320 |  | 280320
85 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (137.6 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 147.2 | 148525 |  |  | 148672
86 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 137.6 |  | 116960 |  | 116960
87 | Керамогранит на пол: котельная, холл, прихожая, санузел 1, холл 2, санузел 2, санузел 3 (54.4 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 58.2 |  |  | 95448 | 95448
88 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 54.4 |  | 109344 |  | 109344
89 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 185.3 | 107474 |  |  | 107474
90 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 185.3 |  | 66708 |  | 66708
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
91 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 5401614 | 3975669 | 4872717 | 14250000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 528000 | 528000 | 3.705%
Фундамент | 196864 | 78620 | 89516 | 365000 | 2.561%
Каркас стен | 276832 | 502168 |  | 779000 | 5.467%
Перекрытие пола | 619037 | 454963 |  | 1074000 | 7.537%
Утепление стен | 241878 | 371122 |  | 613000 | 4.302%
Обшивка | 287717 | 814283 |  | 1102000 | 7.733%
Кровля | 1382000 |  |  | 1382000 | 9.698%
Крепёж и защита | 84781 | 26219 |  | 111000 | 0.7789%
Окна и двери |  |  | 1564000 | 1564000 | 10.98%
Фасад | 1324109 | 481288 | 580603 | 2386000 | 16.74%
Электрика | 54767 |  | 493233 | 548000 | 3.846%
Отопление | 140097 | 60773 | 403130 | 604000 | 4.239%
Вода и канализация | 30407 |  | 942593 | 973000 | 6.828%
Вентиляция |  |  | 151000 | 151000 | 1.06%
Чистовая отделка | 763125 | 1186233 | 95642 | 2045000 | 14.35%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.1754%
Итого | 5401614 | 3975669 | 4872717 | 14250000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3562500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3562500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2850000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2850000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1425000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом