## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Семейный-96 — каркасный дом 96 м² под ключ
12 × 8 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 5 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 8750000
Цена за м² общей площади (96 м²): 91 146 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 2636785 | 2787049 | 3326166 | 8750000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 476510 | 476510
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 54 700) | проект | 1 |  |  | 54700 | 54700
2 | Расчёт конструктива (КР) инженером-конструктором под грунты и снеговую нагрузку участка (за проект: с монтажом 36 470) | проект | 1 |  |  | 36470 | 36470
3 | Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта (под расчёт свай) (за объект: с монтажом 57 740) | объект | 1 |  |  | 57740 | 57740
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 127 640) | объект | 1 |  |  | 127640 | 127640
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): пиломатериал 19.2 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 5 |  |  | 121550 | 121550
8 | Вывоз строительного мусора: 3 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 27 350) | объект | 1 |  |  | 27350 | 27350
| Фундамент |  |  | 155709 | 60971 | 89460 | 306140
9 | Свая винтовая СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком (материал): по периметру и несущим линиям, шаг 2.5 м (за шт: материал 4 080) | шт | 26 | 106080 |  |  | 106080
10 | Завинчивание свай с нивелировкой по горизонту, бетонирование стволов (работа) (за шт: работа 1 760) | шт | 26 |  | 45760 |  | 45760
11 | Обвязка свай ростверком: брус 150×200 камерной сушки (за м³: материал 29 780) | м³ | 1.59 | 47350 |  |  | 47350
12 | Монтаж ростверка, гидроизоляция оголовков (рубероид, битумная мастика) (за пог.м: материал 43, работа 287) | пог.м | 53 | 2279 | 15211 |  | 17490
13 | Забирка цоколя (цокольный сайдинг по каркасу) + вентиляционные продухи подполья (за пог.м: с монтажом 2 130) | пог.м | 42 |  |  | 89460 | 89460
| Каркас стен |  |  | 163566 | 291723 |  | 455289
14 | Стойки 150×50 (шаг 600) + верхняя/нижняя обвязка + укосины + хидеры проёмов, камерная сушка: 41 пог.м стен + фронтоны 26.3 м² (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.57 | 99817 |  |  | 99817
15 | Сборка каркаса наружных стен и фронтонов по технологии «платформа» (работа) (за м²: работа 1 220) | м² | 137 |  | 167140 |  | 167140
16 | Каркас внутренних перегородок 100×50, шаг 600 (58.4 пог.м) (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.28 | 63749 |  |  | 63749
17 | Сборка внутренних перегородок (работа) (за м²: работа 790) | м² | 157.7 |  | 124583 |  | 124583
| Перекрытие пола |  |  | 458378 | 314880 |  | 774558
18 | Балки перекрытия пола 200×50 камерной сушки, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.84 | 51446 |  |  | 51446
19 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску 40×40 (за м³: материал 20 666) | м³ | 2.88 | 59518 |  |  | 59530
20 | Ветро-влагозащитная мембрана снизу перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 120) | м² | 105.6 | 12672 |  |  | 12672
21 | Утеплитель минвата 200 мм в перекрытие пола (2 слоя по 100 мм вразбежку) (за м²: материал 549) | м² | 192 | 105408 |  |  | 105600
22 | Пароизоляция по перекрытию пола (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 105.6 | 5174 |  |  | 5280
23 | Настил OSB-3 18 мм — основание под чистовой пол (отходы раскроя 7 %) (за м²: материал 547) | м² | 102.7 | 56177 |  |  | 56485
24 | Монтаж перекрытия пола: балки + подшивка + утепление + настил (работа) (за м²: работа 1 820) | м² | 96 |  | 174720 |  | 174720
25 | Балки чердачного перекрытия 150×50, шаг 600 мм (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.38 | 38585 |  |  | 38585
26 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 96 | 71520 |  |  | 72000
27 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 96 | 52704 |  |  | 52800
28 | Пароизоляция чердачного перекрытия (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 105.6 | 5174 |  |  | 5280
29 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 96 |  | 140160 |  | 140160
| Утепление стен |  |  | 117654 | 191760 |  | 309924
30 | Минвата базальтовая 150 мм в наружные стены (плотность 35–45 кг/м³) (за м²: материал 745) | м² | 83.7 | 62357 |  |  | 62775
31 | Супердиффузионная мембрана (ветро-влагозащита), нахлёст 10 % (за м²: материал 120) | м² | 92.1 | 11052 |  |  | 11052
32 | Пароизоляция внутреннего контура с проклейкой стыков, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 92.1 | 4513 |  |  | 4605
33 | Звукоизоляция перегородок, минвата 50 мм (за м²: материал 280) | м² | 141.9 | 39732 |  |  | 39732
34 | Монтаж утеплителя, мембран, проклейка стыков соединительной лентой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 225.6 |  | 191760 |  | 191760
| Обшивка |  |  | 158191 | 443030 |  | 601221
35 | OSB-3 9 мм — наружная обшивка каркаса и фронтонов (жёсткость диска стены), отходы раскроя 7 % (за м²: материал 270) | м² | 146.5 | 39555 |  |  | 39555
36 | Монтаж наружной обшивки OSB (работа) (за м²: работа 430) | м² | 137 |  | 58910 |  | 58910
37 | ГКЛ 12,5 мм по стенам и потолкам всех помещений (в санузлах — ГКЛВ) за вычетом проёмов + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 423.7 | 118636 |  |  | 118636
38 | Монтаж ГКЛ, заделка швов серпянкой, шпаклёвка стыков (работа) (за м²: работа 970) | м² | 396 |  | 384120 |  | 384120
| Кровля |  |  | 331800 | 494624 | 128928 | 955743
39 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 13.6 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.14 | 87794 |  |  | 87794
40 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 666) | м³ | 1.7 | 35132 |  |  | 35139
41 | Лобовые доски карнизов 27.2 м и ветровые доски торцов 22.2 м, 25×200 (за м³: материал 20 666) | м³ | 0.25 | 5167 |  |  | 5168
42 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 165.9 | 13106 |  |  | 13272
43 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 150.8 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 158.3 | 139304 |  |  | 139304
44 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 13.6 | 9098 |  |  | 9112
45 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 22.2 | 12143 |  |  | 12210
46 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 27.2 | 11560 |  |  | 11696
47 | Софиты подшивки свесов: карнизных 27.2 м и торцевых 22.2 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 27.2 | 18496 |  |  | 18496
48 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 27.2 |  |  | 64464 | 64464
49 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 27.2 |  |  | 64464 | 64464
50 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 150.8 |  | 494624 |  | 494624
| Крепёж и защита |  |  | 42528 | 13152 |  | 55680
51 | Крепёж: гвозди ершёные, саморезы, перфорированные уголки и пластины, анкера, шпильки (за м² дома: материал 200) | м² дома | 96 | 19200 |  |  | 19200
52 | Огнебиозащитная пропитка пиломатериала, 2 слоя (материал + нанесение) (за м² дома: материал 243, работа 137) | м² дома | 96 | 23328 | 13152 |  | 36480
| Окна и двери |  |  |  |  | 936196 | 936196
53 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 6 шт, 10.6 м² (3 × 1,5×1,6, 1 × 1,4×1,6, 1 × 0,7×0,8, 1 × 0,6×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 10.6 |  |  | 247404 | 247404
54 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
55 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
56 | Наружная дверь (котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 1 |  |  | 38900 | 38900
57 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 10 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 700) | шт | 10 |  |  | 237000 | 237000
| Фасад |  |  | 643907 | 282939 | 151950 | 1079160
58 | Контробрешётка вентзазора + обрешётка фасада, брусок 50×50 (за м³: материал 20 666) | м³ | 0.68 | 14053 |  |  | 14056
59 | Планкен вертикальный лиственница с маслом 20×140 на скрытом крепеже, +7 % на подрезку (за м²: материал 5 227) | м² | 120.5 | 629854 |  |  | 630215
60 | Монтаж планкена на обрешётку по вентзазору (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 112.6 |  | 260106 |  | 260106
61 | Обрамление проёмов: наличники, откосы, отливы (за пог.м: работа 430) | пог.м | 53.1 |  | 22833 |  | 22833
62 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 950) | объект | 1 |  |  | 151950 | 151950
| Электрика |  |  | 54700 |  | 302390 | 357090
63 | Электромонтаж по точкам: 45 розеток, 22 светильников, 13 выключателей — кабель ВВГнг-LS в гофре, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 80 |  |  | 272000 | 272000
64 | Щит учёта и распределения на 12 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 700) | компл | 1 | 54700 |  |  | 54700
65 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 69984 | 60780 | 249160 | 380020
66 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6.2 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 860) | компл | 1 |  |  | 66860 | 66860
67 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 10 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 230) | шт | 10 |  |  | 182300 | 182300
68 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 96 | 69984 |  |  | 70080
69 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 780) | объект | 1 |  | 60780 |  | 60780
| Вода и канализация |  |  | 30390 |  | 802930 | 833320
70 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 050) | объект | 1 |  |  | 237050 | 237050
71 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 660) | объект | 1 |  |  | 206660 | 206660
72 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
73 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 390) | компл | 1 | 30390 |  |  | 30390
74 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
75 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 490) | компл | 2 |  |  | 230980 | 230980
76 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 114240 | 114240
77 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 4 |  |  | 17000 | 17000
78 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 4 |  |  | 97240 | 97240
| Чистовая отделка |  |  | 408813 | 630912 | 49528 | 1090513
79 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 396 | 81972 |  |  | 83160
80 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 259.8 | 90930 |  |  | 90930
81 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 259.8 |  | 252006 |  | 252006
82 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 43 | 70520 |  |  | 70520
83 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 40.2 |  | 88038 |  | 88038
84 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 96 | 33600 |  |  | 33600
85 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 96 |  | 140160 |  | 140160
86 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (67.8 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 72.5 | 73153 |  |  | 73225
87 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 67.8 |  | 57630 |  | 57630
88 | Керамогранит на пол: прихожая, коридор, санузел родителей, санузел, котельная (28.2 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 30.2 |  |  | 49528 | 49528
89 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 28.2 |  | 56682 |  | 56682
90 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 101.1 | 58638 |  |  | 58638
91 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 101.1 |  | 36396 |  | 36396
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
92 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 2636785 | 2787049 | 3326166 | 8750000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 477000 | 477000 | 5.451%
Фундамент | 155638 | 60943 | 89419 | 306000 | 3.497%
Каркас стен | 163462 | 291538 |  | 455000 | 5.2%
Перекрытие пола | 458818 | 315182 |  | 774000 | 8.846%
Утепление стен | 117877 | 192123 |  | 310000 | 3.543%
Обшивка | 158396 | 443604 |  | 602000 | 6.88%
Кровля | 332025 | 494960 | 129015 | 956000 | 10.93%
Крепёж и защита | 42009 | 12991 |  | 55000 | 0.6286%
Окна и двери |  |  | 936000 | 936000 | 10.7%
Фасад | 644029 | 282992 | 151979 | 1079000 | 12.33%
Электрика | 54686 |  | 302314 | 357000 | 4.08%
Отопление | 69998 | 60792 | 249210 | 380000 | 4.343%
Вода и канализация | 30378 |  | 802622 | 833000 | 9.52%
Вентиляция |  |  | 114000 | 114000 | 1.303%
Чистовая отделка | 409469 | 631924 | 49607 | 1091000 | 12.47%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.2857%
Итого | 2636785 | 2787049 | 3326166 | 8750000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2187500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2187500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1750000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1750000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 875000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом