## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Шале-165 — из газобетона дом 168 м² под ключ
11,2 × 8,4 м · 1 этаж + мансарда · 4 спальни · 2 санузла · срок 11 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 15010000
Цена за м² общей площади (168 м²): 89 345 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 5221035 | 4836283 | 4952682 | 15010000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 745540 | 745540
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 880) | проект | 1 |  |  | 66880 | 66880
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 640) | объект | 1 |  |  | 200640 | 200640
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 56 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 12.2 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 11 |  |  | 267520 | 267520
8 | Вывоз строительного мусора: 6 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 55 450) | объект | 1 |  |  | 55450 | 55450
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 777029 | 562709 |  | 1344862
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 114.68 |  | 125001 |  | 125001
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 126.1 | 6179 |  |  | 6305
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 45.9 | 55814 |  |  | 55998
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 256) | м³ | 17.2 | 73203 |  |  | 73272
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 126.1 | 21437 |  |  | 21437
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 114.68 | 133832 |  |  | 134176
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 43.2 | 16805 |  |  | 16848
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2179 | 191752 |  |  | 196110
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 28.67 | 247422 |  |  | 247422
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 114.68 |  | 389912 |  | 389912
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 52 | 6032 | 11128 |  | 17160
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 25.9 | 24553 | 6268 |  | 30821
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 1 |  | 30400 |  | 30400
| Стены из газобетона |  |  | 1201271 | 954231 |  | 2155848
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен 2 этажей и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 147) | м³ | 73.4 | 597990 |  |  | 598210
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 71.26 | 25654 |  |  | 25654
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 71.26 |  | 389792 |  | 389792
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 467 | 15878 | 16812 |  | 32690
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 131.3 | 238966 |  |  | 238966
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (2 уровня) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 104 | 97136 | 189904 |  | 287040
28 | Перемычки над 16 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 27.3 | 23096 | 49795 |  | 72891
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 104.8 пог.м за вычетом 16 дверей) (за м³: материал 8 025) | м³ | 25.24 | 202551 |  |  | 202677
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 252.4 |  | 307928 |  | 307928
| Перекрытия |  |  | 508348 | 427733 |  | 940723
31 | Монолитное железобетонное перекрытие 200 мм над первый этаж: бетон B25 (за м³: материал 8 630) | м³ | 18.82 | 162417 |  |  | 162417
32 | Арматура перекрытия А500С Ø12, две сетки (22 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2070 | 182160 |  |  | 186300
33 | Устройство монолитного перекрытия: стоечная опалубка, вязка, бетонирование, уход, распалубка на 28-е сутки (за м²: работа 3 280) | м² | 94.08 |  | 308582 |  | 308582
34 | Звукоизоляция пола верхнего этажа: минвата 50 мм под стяжку + демпферная лента (за м²: материал 280) | м² | 73.92 | 20698 |  |  | 20698
35 | Балки чердачного перекрытия 150×50 над плоским потолком мансарды камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 967) | м³ | 1.18 | 33001 |  |  | 33005
36 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 81.6 | 60792 |  |  | 61200
37 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 81.6 | 44880 |  |  | 44880
38 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 89.8 | 4400 |  |  | 4490
39 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 81.61 |  | 119151 |  | 119151
| Кровля |  |  | 619421 | 636932 | 342414 | 1599859
40 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 967) | м³ | 0.54 | 15102 |  |  | 15104
41 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 13.8 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 35°, 2 ската (за м³: материал 27 967) | м³ | 3.85 | 107673 |  |  | 107685
42 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 2.09 | 43200 |  |  | 43200
43 | Лобовые доски карнизов 27.6 м и ветровые доски торцов 26.9 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.27 | 5581 |  |  | 5581
44 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 203.8 | 16100 |  |  | 16304
45 | Утеплитель мансарды: наклонный потолок 28 м² между стропил + плоский 81.6 м², слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 109.6 | 81652 |  |  | 82200
46 | Утеплитель мансарды, второй слой 100 мм под стропила (итого 250 мм, разрыв мостиков холода) (за м²: материал 550) | м² | 109.6 | 60280 |  |  | 60280
47 | Пароизоляция мансарды с проклейкой стыков бутиловой лентой, нахлёст 10 % (за м²: материал 49) | м² | 120.6 | 5909 |  |  | 6030
48 | Обшивка наклонных потолков мансарды ГКЛ по профилю + шпаклёвка швов (за м²: материал 353, работа 627) | м² | 28 | 9884 | 17556 |  | 27440
49 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 185.3 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 194.6 | 171248 |  |  | 171248
50 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 13.8 | 9232 |  |  | 9246
51 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 26.9 | 14714 |  |  | 14795
52 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 27.6 | 11758 |  |  | 11868
53 | Софиты подшивки свесов: карнизных 27.6 м и торцевых 26.9 м × свес 0.9 м (за м²: материал 680) | м² | 49 | 33320 |  |  | 33320
54 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 27.6 |  |  | 65412 | 65412
55 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 27.6 |  |  | 65412 | 65412
56 | Мансардное окно 78×118 с окладом, монтаж в скат (за шт: с монтажом 70 530) | шт | 3 |  |  | 211590 | 211590
57 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 185.3 |  | 607784 |  | 607784
58 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 168 | 33768 | 11592 |  | 45360
| Окна и двери |  |  |  |  | 1246017 | 1246017
59 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 10 шт, 16.1 м² (4 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×1,2, 2 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1, 2 × 1×1,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 16.1 |  |  | 375935 | 375935
60 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
61 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
62 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
63 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 16 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 16 |  |  | 379360 | 379360
| Фасад |  |  | 889921 | 397021 | 570818 | 1857943
64 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, графитовая краска 2 слоя — 143.7 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 143.7 | 179625 |  |  | 179625
65 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 165.3 | 8265 |  |  | 8265
66 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 143.7 |  | 261534 |  | 261534
67 | Планкен на фронтонах (акцент): обрешётка, термодоска 20×140, скрытый крепёж (за м²: материал 5 229) | м² | 44.1 | 230599 |  |  | 230643
68 | Монтаж планкена фронтонов (работа) (за м²: работа 2 310) | м² | 41.2 |  | 95172 |  | 95172
69 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 918) | пог.м | 42.4 | 123723 |  |  | 123808
70 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 73.3 |  | 40315 |  | 40315
71 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 000) | объект | 1 |  |  | 152000 | 152000
72 | Терраса 6.7×3.4 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 22.78 | 69251 |  |  | 69251
73 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 22.78 |  |  | 193858 | 193858
74 | Терраса: ограждение по свободным сторонам (за пог.м: материал 7 296) | пог.м | 13.5 | 98496 |  |  | 98550
75 | Терраса: навес — 6 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 900) | м² | 22.78 | 179962 |  |  | 179962
76 | Лестница на мансарду: маршевая с забежными ступенями, ограждение, под ключ (за шт: с монтажом 224 960) | шт | 1 |  |  | 224960 | 224960
| Электрика |  |  | 54719 |  | 475800 | 530520
77 | Электромонтаж по точкам: 72 розеток, 38 светильников, 21 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 131 |  |  | 445400 | 445400
78 | Щит учёта и распределения на 17 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 719) | компл | 1 | 54719 |  |  | 54720
79 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 122640 | 60800 | 308050 | 491490
80 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 8.7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 170) | компл | 1 |  |  | 89170 | 89170
81 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 12 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 12 |  |  | 218880 | 218880
82 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 168 | 122640 |  |  | 122640
83 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30399 |  | 803130 | 833530
84 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 120) | объект | 1 |  |  | 237120 | 237120
85 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 720) | объект | 1 |  |  | 206720 | 206720
86 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
87 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 399) | компл | 1 | 30399 |  |  | 30400
88 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
89 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 2 |  |  | 231040 | 231040
90 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 122840 | 122840
91 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (6 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 6 |  |  | 25560 | 25560
92 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 4 |  |  | 97280 | 97280
| Чистовая отделка |  |  | 1015839 | 1794706 | 310892 | 3125383
93 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 168 | 157248 |  |  | 157920
94 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 168 |  | 50400 |  | 50400
95 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 168 |  |  | 225120 | 225120
96 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 208 | 58240 |  |  | 58240
97 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 194.4 |  | 283824 |  | 283824
98 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 18 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 508.4 | 80327 |  |  | 81344
99 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 508.4 |  | 340628 |  | 340628
100 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 702.8 | 145480 |  |  | 147588
101 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 463.6 | 162260 |  |  | 162260
102 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 463.6 |  | 449692 |  | 449692
103 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 47.9 | 78556 |  |  | 78556
104 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 44.8 |  | 98112 |  | 98112
105 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 194.4 | 68040 |  |  | 68040
106 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 194.4 |  | 283824 |  | 283824
107 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (139.3 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 149.1 | 150442 |  |  | 150591
108 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 139.3 |  | 118405 |  | 118405
109 | Керамогранит на пол: санузел, коридор, котельная, прихожая, холл, санузел 2 (48.9 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 52.3 |  |  | 85772 | 85772
110 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 48.9 |  | 98289 |  | 98289
111 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 198.7 | 115246 |  |  | 115246
112 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 198.7 |  | 71532 |  | 71532
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
113 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 5221035 | 4836283 | 4952682 | 15010000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 746000 | 746000 | 4.97%
Фундамент (монолитная плита) | 777181 | 562819 |  | 1340000 | 8.927%
Стены из газобетона | 1200434 | 953566 |  | 2154000 | 14.35%
Перекрытия | 508304 | 427696 |  | 936000 | 6.236%
Кровля | 619899 | 637423 | 342678 | 1600000 | 10.66%
Окна и двери |  |  | 1246000 | 1246000 | 8.301%
Фасад | 890515 | 397286 | 571199 | 1859000 | 12.39%
Электрика | 54769 |  | 476231 | 531000 | 3.538%
Отопление | 122518 | 60739 | 307743 | 491000 | 3.271%
Вода и канализация | 30416 |  | 803584 | 834000 | 5.556%
Вентиляция |  |  | 123000 | 123000 | 0.8195%
Чистовая отделка | 1016999 | 1796754 | 311247 | 3125000 | 20.82%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.1666%
Итого | 5221035 | 4836283 | 4952682 | 15010000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3752500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3752500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 3002000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 3002000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1501000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом