## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Т-образный-148 — из газобетона дом 147 м² под ключ
Т-образный контур 16,8 × 12,6 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 10 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 8 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 8 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 13620000
Цена за м² общей площади (147 м²): 92 527 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 4862179 | 4376142 | 4381679 | 13620000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 712030 | 712030
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 890) | проект | 1 |  |  | 66890 | 66890
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 770) | объект | 1 |  |  | 57770 | 57770
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 670) | объект | 1 |  |  | 200670 | 200670
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 41 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 14.5 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 10 |  |  | 243200 | 243200
8 | Вывоз строительного мусора: 5 контейнеров 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 46 210) | объект | 1 |  |  | 46210 | 46210
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 1199047 | 885607 |  | 2092379
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 177.6 |  | 193584 |  | 193584
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 195.4 | 9575 |  |  | 9770
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 71 | 86336 |  |  | 86620
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 257) | м³ | 26.6 | 113236 |  |  | 113316
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 195.4 | 33218 |  |  | 33218
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 168) | м² | 177.6 | 207437 |  |  | 207792
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 62.8 | 24429 |  |  | 24492
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 3374 | 296912 |  |  | 303660
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 44.4 | 383172 |  |  | 383172
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 410) | м² | 177.6 |  | 605616 |  | 605616
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 77.2 | 8955 | 16521 |  | 25476
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 949, работа 241) | м² | 37.7 | 35777 | 9086 |  | 44863
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 2 |  | 60800 |  | 60800
| Стены из газобетона |  |  | 917913 | 722807 |  | 1640883
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 148) | м³ | 54.45 | 443659 |  |  | 443768
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 52.86 | 19030 |  |  | 19030
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 52.86 |  | 289144 |  | 289144
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 431 | 14654 | 15516 |  | 30170
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 108.3 | 197106 |  |  | 197106
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 77.2 | 72105 | 140967 |  | 213072
28 | Перемычки над 18 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 31.1 | 26311 | 56726 |  | 83037
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 71.6 пог.м за вычетом 12 дверей) (за м³: материал 8 027) | м³ | 18.07 | 145048 |  |  | 145102
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 180.7 |  | 220454 |  | 220454
| Перекрытия |  |  | 401486 | 214912 |  | 617149
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 970) | м³ | 2.83 | 79155 |  |  | 79155
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 970) | м³ | 4.42 | 123627 |  |  | 123627
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 746) | м² | 147.2 | 109811 |  |  | 110400
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 147.2 | 80960 |  |  | 80960
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 161.9 | 7933 |  |  | 8095
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 147.2 |  | 214912 |  | 214912
| Кровля |  |  | 634689 | 792765 | 314736 | 1742787
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 970) | м³ | 1.36 | 38039 |  |  | 38039
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 16.6 м + накосные стропила 38 м + ендовые 12.7 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 30°, 8 скатов (за м³: материал 27 970) | м³ | 4.96 | 138731 |  |  | 138731
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 675) | м³ | 2.7 | 55823 |  |  | 55836
40 | Лобовые доски карнизов 66.4 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200 (за м³: материал 20 675) | м³ | 0.33 | 6823 |  |  | 6824
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 262.5 | 20738 |  |  | 21000
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 238.6 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 274.4 | 241472 |  |  | 241472
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 54.6 | 36527 |  |  | 36582
44 | Ендова нижняя + верхняя с уплотнителем (за пог.м: материал 1 090) | пог.м | 12.7 | 13843 |  |  | 13843
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 66.4 | 28286 |  |  | 28552
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 66.4 м и торцевых 0 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 36.5 | 24820 |  |  | 24820
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 66.4 |  |  | 157368 | 157368
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 66.4 |  |  | 157368 | 157368
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 238.6 |  | 782608 |  | 782608
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 147.2 | 29587 | 10157 |  | 39744
| Окна и двери |  |  |  |  | 1139745 | 1139745
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 15 шт, 31.1 м² (6 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8, 2 × 1×1,8, 1 × 0,8×1,2, 1 × 0,7×1, 4 × 1,5×1,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 31.1 |  |  | 726185 | 726185
52 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 080) | шт | 1 |  |  | 51080 | 51080
53 | Наружная дверь (котельная, кухня-гостиная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 920) | шт | 2 |  |  | 77840 | 77840
54 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 12 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 720) | шт | 12 |  |  | 284640 | 284640
| Фасад |  |  | 723827 | 293437 | 274564 | 1291934
55 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, бежевая краска 2 слоя — 136.6 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 136.6 | 170750 |  |  | 170750
56 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 157.1 | 7855 |  |  | 7855
57 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 136.6 |  | 248612 |  | 248612
58 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 48.4 | 305888 |  |  | 305888
59 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 81.5 |  | 44825 |  | 44825
60 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 020) | объект | 1 |  |  | 152020 | 152020
61 | Терраса 4×3.6 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 040) | м² | 14.4 | 43776 |  |  | 43776
62 | Терраса: настил лиственница 28 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 8 510) | м² | 14.4 |  |  | 122544 | 122544
63 | Терраса: ограждение по свободным сторонам (за пог.м: материал 7 297) | пог.м | 11.2 | 81726 |  |  | 81760
64 | Терраса: навес — 5 стоек 150×150, стропила, профлист в цвет кровли, водосток (за м²: материал 7 905) | м² | 14.4 | 113832 |  |  | 113904
| Электрика |  |  | 54728 |  | 367990 | 422720
65 | Электромонтаж по точкам: 56 розеток, 29 светильников, 14 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 410) | точка | 99 |  |  | 337590 | 337590
66 | Щит учёта и распределения на 13 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 728) | компл | 1 | 54728 |  |  | 54730
67 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 107456 | 60810 | 344550 | 512816
68 | Электрокотёл 12 кВт (теплопотери 8.9 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 89 190) | компл | 1 |  |  | 89190 | 89190
69 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 14 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 14 |  |  | 255360 | 255360
70 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 147.2 | 107456 |  |  | 107456
71 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 810) | объект | 1 |  | 60810 |  | 60810
| Вода и канализация |  |  | 30400 |  | 803330 | 833730
72 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 150) | объект | 1 |  |  | 237150 | 237150
73 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 750) | объект | 1 |  |  | 206750 | 206750
74 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 910) | точка | 9 |  |  | 71190 | 71190
75 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 400) | компл | 1 | 30400 |  |  | 30400
76 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
77 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 540) | компл | 2 |  |  | 231080 | 231080
78 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 110) | компл | 1 |  |  | 23110 | 23110
| Вентиляция |  |  |  |  | 118580 | 118580
79 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (5 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 5 |  |  | 21300 | 21300
80 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 4 |  |  | 97280 | 97280
| Чистовая отделка |  |  | 790668 | 1403122 | 281544 | 2478446
81 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 147.2 | 137779 |  |  | 138368
82 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 147.2 |  | 44160 |  | 44160
83 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 147.2 |  |  | 197248 | 197248
84 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 157.5 | 44100 |  |  | 44100
85 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 147.2 |  | 214912 |  | 214912
86 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 13 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 395.1 | 62426 |  |  | 63216
87 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 395.1 |  | 264717 |  | 264717
88 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 542.3 | 112256 |  |  | 113883
89 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 351.6 | 123060 |  |  | 123060
90 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 351.6 |  | 341052 |  | 341052
91 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 46.5 | 76260 |  |  | 76260
92 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 43.5 |  | 95265 |  | 95265
93 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 147.2 | 51520 |  |  | 51520
94 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 147.2 |  | 214912 |  | 214912
95 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (99.2 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 106.1 | 107055 |  |  | 107161
96 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 99.2 |  | 84320 |  | 84320
97 | Керамогранит на пол: санузел 1, холл спален, прихожая, санузел 2, холл, холл кабинета, котельная (48 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 51.4 |  |  | 84296 | 84296
98 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 48 |  | 96480 |  | 96480
99 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 131.4 | 76212 |  |  | 76212
100 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 131.4 |  | 47304 |  | 47304
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
101 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 4862179 | 4376142 | 4381679 | 13620000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 712000 | 712000 | 5.228%
Фундамент (монолитная плита) | 1198671 | 885329 |  | 2084000 | 15.3%
Стены из газобетона | 917510 | 722490 |  | 1640000 | 12.04%
Перекрытия | 401227 | 214773 |  | 616000 | 4.523%
Кровля | 635348 | 793589 | 315063 | 1744000 | 12.8%
Окна и двери |  |  | 1140000 | 1140000 | 8.37%
Фасад | 725044 | 293930 | 275026 | 1294000 | 9.501%
Электрика | 54635 |  | 367365 | 422000 | 3.098%
Отопление | 107495 | 60831 | 344674 | 513000 | 3.767%
Вода и канализация | 30410 |  | 803590 | 834000 | 6.123%
Вентиляция |  |  | 119000 | 119000 | 0.8737%
Чистовая отделка | 791839 | 1405200 | 281961 | 2479000 | 18.2%
Сдача объекта |  |  | 23000 | 23000 | 0.1689%
Итого | 4862179 | 4376142 | 4381679 | 13620000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 3405000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 3405000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2724000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2724000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1362000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом