## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Угловой-95 — из газобетона дом 95 м² под ключ
Г-образный контур 12,4 × 10,4 м · 1 этаж · 2 спальни · 1 санузел · срок 9 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 9760000
Цена за м² общей площади (95 м²): 103 128 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3158572 | 2957478 | 3643950 | 9760000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 668970 | 668970
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 860) | проект | 1 |  |  | 66860 | 66860
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 200) | проект | 1 |  |  | 46200 | 46200
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 590) | объект | 1 |  |  | 200590 | 200590
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 30 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 9.7 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 310) | рейс | 9 |  |  | 218790 | 218790
8 | Вывоз строительного мусора: 3 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 27 720) | объект | 1 |  |  | 27720 | 27720
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 807975 | 582212 |  | 1395413
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 118.44 |  | 129100 |  | 129100
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 130.3 | 6385 |  |  | 6515
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 47.4 | 57638 |  |  | 57828
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 250) | м³ | 17.8 | 75650 |  |  | 75650
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 130.3 | 22151 |  |  | 22151
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 118.44 | 138219 |  |  | 138575
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 49.6 | 19294 |  |  | 19344
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2250 | 198000 |  |  | 202500
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 29.61 | 255534 |  |  | 255534
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 118.44 |  | 402696 |  | 402696
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 115, работа 215) | пог.м | 59.6 | 6854 | 12814 |  | 19668
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 29.8 | 28250 | 7212 |  | 35462
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 390) | смена | 1 |  | 30390 |  | 30390
| Стены из газобетона |  |  | 680035 | 520234 |  | 1200476
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 145) | м³ | 41.42 | 337366 |  |  | 337573
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 40.21 | 14476 |  |  | 14476
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 40.21 |  | 219949 |  | 219949
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 332 | 11288 | 11952 |  | 23240
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 83.3 | 151606 |  |  | 151606
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 59.6 | 55666 | 108830 |  | 164496
28 | Перемычки над 13 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 23.7 | 20050 | 43229 |  | 63279
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 44.1 пог.м за вычетом 7 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 11.17 | 89583 |  |  | 89583
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 111.7 |  | 136274 |  | 136274
| Перекрытия |  |  | 257806 | 138174 |  | 396652
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.82 | 50887 |  |  | 50887
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.84 | 79406 |  |  | 79406
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 94.6 | 70477 |  |  | 70950
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 549) | м² | 94.6 | 51935 |  |  | 52030
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 104.1 | 5101 |  |  | 5205
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 94.64 |  | 138174 |  | 138174
| Кровля |  |  | 442438 | 542810 | 252168 | 1237909
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 960) | м³ | 1.06 | 29638 |  |  | 29638
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 11.2 м + накосные стропила 28.9 м + ендовые 5.4 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля вальмовая, уклон 30°, 6 скатов (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.4 | 95064 |  |  | 95064
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 667) | м³ | 1.85 | 38234 |  |  | 38240
40 | Лобовые доски карнизов 53.2 м и ветровые доски торцов 0 м, 25×200 (за м³: материал 20 667) | м³ | 0.27 | 5580 |  |  | 5581
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 179.9 | 14212 |  |  | 14392
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 163.5 м² скатов + отходы раскроя 15 % (диагональные резы вальм и ендов) (за м²: материал 880) | м² | 188 | 165440 |  |  | 165440
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 40.1 | 26827 |  |  | 26867
44 | Ендова нижняя + верхняя с уплотнителем (за пог.м: материал 1 090) | пог.м | 5.4 | 5886 |  |  | 5886
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 425) | пог.м | 53.2 | 22610 |  |  | 22876
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 53.2 м и торцевых 0 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 29.3 | 19924 |  |  | 19924
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 53.2 |  |  | 126084 | 126084
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 53.2 |  |  | 126084 | 126084
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 163.5 |  | 536280 |  | 536280
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 94.64 | 19023 | 6530 |  | 25553
| Окна и двери |  |  |  |  | 967084 | 967084
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13.3 м² (5 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8, 1 × 0,7×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 13.3 |  |  | 310422 | 310422
52 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
54 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 900) | шт | 2 |  |  | 77800 | 77800
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 7 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 7 |  |  | 165970 | 165970
| Фасад |  |  | 313720 | 225860 | 267656 | 807345
56 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, белая краска 2 слоя — 105 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 105 | 131250 |  |  | 131250
57 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 120.7 | 6035 |  |  | 6035
58 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 105 |  | 191100 |  | 191100
59 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 918) | пог.м | 48.8 | 142398 |  |  | 142496
60 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 63.2 |  | 34760 |  | 34760
61 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 960) | объект | 1 |  |  | 151960 | 151960
62 | Терраса 4×2.8000000000000003 м: основание — винтовые сваи / бетонные столбики, лаги 150×50 шаг 400 (за м²: материал 3 039) | м² | 11.2 | 34037 |  |  | 34048
63 | Терраса: настил ДПК 25 мм на кляймерах + монтаж (за м²: с монтажом 10 330) | м² | 11.2 |  |  | 115696 | 115696
| Электрика |  |  | 54706 |  | 264990 | 319700
64 | Электромонтаж по точкам: 41 розеток, 19 светильников, 9 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 69 |  |  | 234600 | 234600
65 | Щит учёта и распределения на 11 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 706) | компл | 1 | 54706 |  |  | 54710
66 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 390) | объект | 1 |  |  | 30390 | 30390
| Отопление |  |  | 68993 | 60780 | 267500 | 397367
67 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6.5 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 860) | компл | 1 |  |  | 66860 | 66860
68 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 11 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 11 |  |  | 200640 | 200640
69 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 94.64 | 68993 |  |  | 69087
70 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 780) | объект | 1 |  | 60780 |  | 60780
| Вода и канализация |  |  | 30390 |  | 663760 | 694150
71 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 060) | объект | 1 |  |  | 237060 | 237060
72 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 670) | объект | 1 |  |  | 206670 | 206670
73 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 6 |  |  | 47400 | 47400
74 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 390) | компл | 1 | 30390 |  |  | 30390
75 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
76 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 490) | компл | 1 |  |  | 115490 | 115490
77 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 89930 | 89930
78 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 250) | шт | 4 |  |  | 17000 | 17000
79 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 310) | канал | 3 |  |  | 72930 | 72930
| Чистовая отделка |  |  | 501321 | 886131 | 176456 | 1565891
80 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 94.6 | 88546 |  |  | 88924
81 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 94.6 |  | 28380 |  | 28380
82 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 94.6 |  |  | 126764 | 126764
83 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 101.2 | 28336 |  |  | 28336
84 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 94.6 |  | 138116 |  | 138116
85 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 8 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 250 | 39500 |  |  | 40000
86 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 250 |  | 167500 |  | 167500
87 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 344.6 | 71332 |  |  | 72366
88 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 228 | 79800 |  |  | 79800
89 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 228 |  | 221160 |  | 221160
90 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 23.5 | 38540 |  |  | 38540
91 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 22 |  | 48180 |  | 48180
92 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 94.6 | 33110 |  |  | 33110
93 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 94.6 |  | 138116 |  | 138116
94 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (66.4 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 71 | 71639 |  |  | 71710
95 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 66.4 |  | 56440 |  | 56440
96 | Керамогранит на пол: холл, санузел, прихожая, котельная (28.3 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 30.3 |  |  | 49692 | 49692
97 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 28.3 |  | 56883 |  | 56883
98 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 87.1 | 50518 |  |  | 50518
99 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 87.1 |  | 31356 |  | 31356
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24310 | 24310
100 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 310) | объект | 1 |  |  | 24310 | 24310
| Итого по договору |  |  | 3158572 | 2957478 | 3643950 | 9760000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 669000 | 669000 | 6.855%
Фундамент (монолитная плита) | 808448 | 582552 |  | 1391000 | 14.25%
Стены из газобетона | 679883 | 520117 |  | 1200000 | 12.3%
Перекрытия | 257819 | 138181 |  | 396000 | 4.057%
Кровля | 442647 | 543066 | 252287 | 1238000 | 12.68%
Окна и двери |  |  | 967000 | 967000 | 9.908%
Фасад | 314017 | 226074 | 267909 | 808000 | 8.279%
Электрика | 54758 |  | 265242 | 320000 | 3.279%
Отопление | 68946 | 60738 | 267316 | 397000 | 4.068%
Вода и канализация | 30383 |  | 663617 | 694000 | 7.111%
Вентиляция |  |  | 90000 | 90000 | 0.9221%
Чистовая отделка | 501671 | 886750 | 176579 | 1565000 | 16.03%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.2561%
Итого | 3158572 | 2957478 | 3643950 | 9760000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2440000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2440000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1952000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1952000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 976000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом