## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Уютный-88 — газобетон дом 88 м² под ключ
11 × 8 м · 1 этаж · 3 спальни · 1 санузел · срок 7 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 9470000
Цена за м² общей площади (88 м²): 107 614 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3292492 | 2990192 | 3187316 | 9470000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 669180 | 669180
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 880) | проект | 1 |  |  | 66880 | 66880
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 210) | проект | 1 |  |  | 46210 | 46210
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 760) | объект | 1 |  |  | 57760 | 57760
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 460) | объект | 1 |  |  | 19460 | 19460
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 620) | объект | 1 |  |  | 31620 | 31620
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 640) | объект | 1 |  |  | 200640 | 200640
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 33 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 8.9 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 9 |  |  | 218880 | 218880
8 | Вывоз строительного мусора: 3 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 27 730) | объект | 1 |  |  | 27730 | 27730
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 733215 | 532246 |  | 1270288
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 108 |  | 117720 |  | 117720
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 118.8 | 5821 |  |  | 5940
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 43.2 | 52531 |  |  | 52704
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 256) | м³ | 16.2 | 68947 |  |  | 69012
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 118.8 | 20196 |  |  | 20196
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 108 | 126036 |  |  | 126360
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 42 | 16338 |  |  | 16380
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2052 | 180576 |  |  | 184680
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 27 | 233010 |  |  | 233010
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 108 |  | 367200 |  | 367200
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 50.6 | 5870 | 10828 |  | 16698
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 25.2 | 23890 | 6098 |  | 29988
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 1 |  | 30400 |  | 30400
| Стены из газобетона |  |  | 690713 | 526322 |  | 1217222
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 147) | м³ | 46.77 | 381035 |  |  | 381176
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 45.41 | 16348 |  |  | 16348
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 45.41 |  | 248393 |  | 248393
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 280.4 | 9534 | 10094 |  | 19628
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 70.4 | 128128 |  |  | 128128
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 50.6 | 47260 | 92396 |  | 139656
28 | Перемычки над 11 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 19.8 | 16751 | 36115 |  | 52866
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 45 пог.м за вычетом 7 дверей) (за м³: материал 8 026) | м³ | 11.42 | 91657 |  |  | 91703
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 114.2 |  | 139324 |  | 139324
| Перекрытия |  |  | 239805 | 128480 |  | 368830
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 968) | м³ | 1.69 | 47266 |  |  | 47269
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 968) | м³ | 2.64 | 73836 |  |  | 73841
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 88 | 65560 |  |  | 66000
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 88 | 48400 |  |  | 48400
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 96.8 | 4743 |  |  | 4840
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 88 |  | 128480 |  | 128480
| Кровля |  |  | 357358 | 489872 | 122292 | 969876
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 968) | м³ | 0.53 | 14823 |  |  | 14824
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 12.9 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 968) | м³ | 3.07 | 85862 |  |  | 85868
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 670) | м³ | 1.67 | 34519 |  |  | 34519
40 | Лобовые доски карнизов 25.8 м и ветровые доски торцов 22.9 м, 25×200 (за м³: материал 20 670) | м³ | 0.24 | 4961 |  |  | 4961
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 162.3 | 12822 |  |  | 12984
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 147.5 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 154.9 | 136312 |  |  | 136312
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 12.9 | 8630 |  |  | 8643
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 22.9 | 12526 |  |  | 12595
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 25.8 | 10991 |  |  | 11094
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 25.8 м и торцевых 22.9 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 26.8 | 18224 |  |  | 18224
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 25.8 |  |  | 61146 | 61146
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 25.8 |  |  | 61146 | 61146
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 147.5 |  | 483800 |  | 483800
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 88 | 17688 | 6072 |  | 23760
| Окна и двери |  |  |  |  | 801694 | 801694
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13 м² (1 × 0,7×1, 2 × 1,4×1,6, 3 × 1,5×1,6, 1 × 0,8×0,8); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 350) | м² окон | 13 |  |  | 303550 | 303550
52 | Панорамное остекление в пол: 2 шт, 2 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 8.3 |  |  | 242194 | 242194
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 070) | шт | 1 |  |  | 51070 | 51070
54 | Наружная дверь (котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 1 |  |  | 38910 | 38910
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 7 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 7 |  |  | 165970 | 165970
| Фасад |  |  | 636826 | 401205 | 152000 | 1190349
56 | Кирпич облицовочный белый одинарный: 51 шт/м², раствор, гибкие связи к стене (за м²: материал 4 378) | м² | 118 | 516604 |  |  | 516840
57 | Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов и вентзазором (работа) (за м²: работа 3 160) | м² | 118 |  | 372880 |  | 372880
58 | Утепление и отделка цоколя: ЭППС 50 мм + цокольная плитка/штукатурка (за пог.м: материал 2 918) | пог.м | 41.2 | 120222 |  |  | 120304
59 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 51.5 |  | 28325 |  | 28325
60 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 152 000) | объект | 1 |  |  | 152000 | 152000
| Электрика |  |  | 54720 |  | 254800 | 309520
61 | Электромонтаж по точкам: 40 розеток, 17 светильников, 9 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 66 |  |  | 224400 | 224400
62 | Щит учёта и распределения на 11 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 720) | компл | 1 | 54720 |  |  | 54720
63 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 64240 | 60800 | 249280 | 374320
64 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 5.6 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 880) | компл | 1 |  |  | 66880 | 66880
65 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 10 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 10 |  |  | 182400 | 182400
66 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 730) | м² дома | 88 | 64240 |  |  | 64240
67 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 800) | объект | 1 |  | 60800 |  | 60800
| Вода и канализация |  |  | 30400 |  | 663910 | 694310
68 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 120) | объект | 1 |  |  | 237120 | 237120
69 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 720) | объект | 1 |  |  | 206720 | 206720
70 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 6 приборов (1 санузел × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 6 |  |  | 47400 | 47400
71 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 400) | компл | 1 | 30400 |  |  | 30400
72 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 050) | шт | 1 |  |  | 34050 | 34050
73 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 520) | компл | 1 |  |  | 115520 | 115520
74 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 90000 | 90000
75 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 4 |  |  | 17040 | 17040
76 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 3 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 3 |  |  | 72960 | 72960
| Чистовая отделка |  |  | 483880 | 849268 | 159740 | 1494813
77 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 88 | 82368 |  |  | 82720
78 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 88 |  | 26400 |  | 26400
79 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 88 |  |  | 117920 | 117920
80 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 94.2 | 26376 |  |  | 26376
81 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 88 |  | 128480 |  | 128480
82 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 8 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 248 | 39184 |  |  | 39680
83 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 248 |  | 166160 |  | 166160
84 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 336 | 69552 |  |  | 70560
85 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 226.6 | 79310 |  |  | 79310
86 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 226.6 |  | 219802 |  | 219802
87 | Плитка на стены санузлов до потолка (1 санузел, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 22.9 | 37556 |  |  | 37556
88 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 21.4 |  | 46866 |  | 46866
89 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 88 | 30800 |  |  | 30800
90 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 88 |  | 128480 |  | 128480
91 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (64.2 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 68.7 | 69318 |  |  | 69387
92 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 64.2 |  | 54570 |  | 54570
93 | Керамогранит на пол: прихожая, котельная, холл, санузел (23.8 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 25.5 |  |  | 41820 | 41820
94 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 23.8 |  | 47838 |  | 47838
95 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 85.2 | 49416 |  |  | 49416
96 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 85.2 |  | 30672 |  | 30672
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
97 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 3292492 | 2990192 | 3187316 | 9470000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 669000 | 669000 | 7.064%
Фундамент (монолитная плита) | 733527 | 532473 |  | 1266000 | 13.37%
Стены из газобетона | 690693 | 526307 |  | 1217000 | 12.85%
Перекрытия | 239619 | 128381 |  | 368000 | 3.886%
Кровля | 357903 | 490619 | 122478 | 971000 | 10.25%
Окна и двери |  |  | 802000 | 802000 | 8.469%
Фасад | 636809 | 401195 | 151996 | 1190000 | 12.57%
Электрика | 54805 |  | 255195 | 310000 | 3.273%
Отопление | 64185 | 60748 | 249067 | 374000 | 3.949%
Вода и канализация | 30386 |  | 663614 | 694000 | 7.328%
Вентиляция |  |  | 90000 | 90000 | 0.9504%
Чистовая отделка | 484565 | 850469 | 159966 | 1495000 | 15.79%
Сдача объекта |  |  | 24000 | 24000 | 0.2534%
Итого | 3292492 | 2990192 | 3187316 | 9470000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2367500 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2367500 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 1894000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 1894000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 947000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом