## Смета
СК «Рифей-Б» · Смета: Вечерний-108 — газобетон дом 108 м² под ключ
12 × 9 м · 1 этаж · 3 спальни · 2 санузла · срок 9 месяцев
Цены каталога материалов и работ от 6 сентября 2026 г.. Смета от 7 сентября 2026 г., действует 30 дней — до 7 октября 2026 г..
Цена под ключ по договору — с материалом и работой. НДС не начисляется: подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Цена в договоре — окончательная, налог сверх неё не добавляется. | [6 empty] | 10560000
Цена за м² общей площади (108 м²): 97 778 ₽. Из них: материалы (закупка с доставкой) · работа (труд бригады с расходниками и техникой) · «с монтажом» (изделия и услуги одной ценой с установкой: окна, скважина, септик, электрика, проект): |  |  |  | 3509007 | 3364876 | 3686117 | 10560000
№ | Работа / материал | Ед. | Кол-во | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽
| Проект и подготовка |  |  |  |  | 702650 | 702650
1 | Архитектурный проект (АР): планировки, фасады, разрезы, посадка на участок (за проект: с монтажом 66 870) | проект | 1 |  |  | 66870 | 66870
2 | Конструктивный раздел (КР): расчёт кладки по СП 339.1325800.2017, армирование, пояса, перемычки, фундамент (за проект: с монтажом 46 200) | проект | 1 |  |  | 46200 | 46200
3 | Инженерно-геологические изыскания: 2 скважины, отчёт с несущей способностью грунта (за объект: с монтажом 57 750) | объект | 1 |  |  | 57750 | 57750
4 | Геодезическая разбивка осей, вынос пятна застройки в натуру, нивелировка (за объект: с монтажом 19 450) | объект | 1 |  |  | 19450 | 19450
5 | Временное электроснабжение стройплощадки (щит 15 кВт, кабель, УЗО) (за объект: с монтажом 31 610) | объект | 1 |  |  | 31610 | 31610
6 | Бытовка для бригады на срок стройки + биотуалет (за объект: с монтажом 200 610) | объект | 1 |  |  | 200610 | 200610
7 | Доставка материалов (фура 20 т / манипулятор): газобетон 37 поддонов по 1.8 м³, пиломатериал 10.7 м³, кровля, утеплитель, окна, фасад, отделка, инженерия (за рейс: с монтажом 24 320) | рейс | 10 |  |  | 243200 | 243200
8 | Вывоз строительного мусора: 4 контейнера 8 м³ (0,25 м³ мусора на м² дома) (за объект: с монтажом 36 960) | объект | 1 |  |  | 36960 | 36960
| Фундамент (монолитная плита) |  |  | 877576 | 632677 |  | 1516077
9 | Снятие плодородного слоя, разработка котлована под плиту, вывоз грунта (за м²: работа 1 090) | м² | 130 |  | 141700 |  | 141700
10 | Геотекстиль-разделитель по дну котлована (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 143 | 7007 |  |  | 7150
11 | Песчаная подушка 400 мм с послойным уплотнением виброплитой до Ку ≥ 0,95 (за м³: материал 1 216) | м³ | 52 | 63232 |  |  | 63440
12 | Щебёночная подготовка 150 мм фр. 20–40 с расклинцовкой (за м³: материал 4 255) | м³ | 19.5 | 82973 |  |  | 83070
13 | Гидроизоляция под плиту: профилированная мембрана + проклейка стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 170) | м² | 143 | 24310 |  |  | 24310
14 | Утепление плиты снизу ЭППС 100 мм (за м²: материал 1 167) | м² | 130 | 151710 |  |  | 152100
15 | Опалубка плиты из доски + стяжные шпильки, расходники (за пог.м: материал 389) | пог.м | 46 | 17894 |  |  | 17940
16 | Арматура А500С Ø12: две сетки 200×200 + П-образные фиксаторы торцов (19 кг/м²) (за кг: материал 88) | кг | 2470 | 217360 |  |  | 222300
17 | Бетон B25 W6 F150 в плиту 250 мм (доставка миксером, приём бетононасосом) (за м³: материал 8 630) | м³ | 32.5 | 280475 |  |  | 280475
18 | Устройство плиты: опалубка, вязка сеток, приём бетона, виброрейка, влажностный уход 7 суток (за м²: работа 3 400) | м² | 130 |  | 442000 |  | 442000
19 | Горизонтальная отсечная гидроизоляция под первый ряд кладки (гидроизол в 2 слоя) (за пог.м: материал 116, работа 214) | пог.м | 55.6 | 6450 | 11898 |  | 18348
20 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция торцов плиты и цоколя: битумная мастика в 2 слоя с праймером (за м²: материал 948, работа 242) | м² | 27.6 | 26165 | 6679 |  | 32844
21 | Автобетононасос 32 м: смена на приём бетона плиты (при объёме более 35 м³ — две смены) (за смена: работа 30 400) | смена | 1 |  | 30400 |  | 30400
| Стены из газобетона |  |  | 774683 | 599067 |  | 1373956
22 | Газобетонный блок D400 B2.5, 600×250×400 мм, автоклавный (ГОСТ 31359/31360): кладка наружных стен и фронтонов за вычетом проёмов, бой 3 % (за м³: материал 8 146) | м³ | 51.29 | 417808 |  |  | 418014
23 | Клей для тонкошовной кладки, шов 2–3 мм (норма 20 кг/м³ + запас) (за м³: материал 360) | м³ | 49.8 | 17928 |  |  | 17928
24 | Кладка наружных стен на клей с контролем горизонта каждого ряда, шлифовка плоскости (за м³: работа 5 470) | м³ | 49.8 |  | 272406 |  | 272406
25 | Кладочное армирование: 2 стержня Ø8 А500С в штробах каждый 3-й ряд + ряд под каждым окном (ширина окна + 1 м) (за пог.м: материал 34, работа 36) | пог.м | 310.2 | 10547 | 11167 |  | 21714
26 | U-блок 400 мм под армопояс и перемычки (за пог.м: материал 1 820) | пог.м | 79.2 | 144144 |  |  | 144144
27 | Армопояс под перекрытия и мауэрлат: каркас 4Ø12 + хомуты, бетон B25, вкладыш ЭППС 50 мм (1 уровень) (за пог.м: материал 934, работа 1 826) | пог.м | 55.6 | 51930 | 101526 |  | 153456
28 | Перемычки над 13 проёмами: U-блок + каркас + бетон, опирание 250 мм с каждой стороны (за пог.м: материал 846, работа 1 824) | пог.м | 23.6 | 19966 | 43046 |  | 63012
29 | Перегородочный блок D500 100 мм (перегородки 54.6 пог.м за вычетом 8 дверей) (за м³: материал 8 020) | м³ | 14.01 | 112360 |  |  | 112360
30 | Кладка перегородок с гибкими связями к несущим стенам и деформационным швом под перекрытием (за м²: работа 1 220) | м² | 140.1 |  | 170922 |  | 170922
| Перекрытия |  |  | 294148 | 157680 |  | 452487
31 | Балки чердачного перекрытия 200×50 камерной сушки, шаг 600, опирание на армопояс через рубероид (за м³: материал 27 960) | м³ | 2.07 | 57877 |  |  | 57877
32 | Черновая подшивка снизу: доска 25 мм по черепному бруску (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.24 | 90590 |  |  | 90590
33 | Утеплитель чердачного перекрытия, слой 150 мм (за м²: материал 745) | м² | 108 | 80460 |  |  | 81000
34 | Утеплитель чердачного перекрытия, второй слой 100 мм вразбежку (итого 250 мм) (за м²: материал 550) | м² | 108 | 59400 |  |  | 59400
35 | Пароизоляция чердачного перекрытия с проклейкой стыков (нахлёст 10 %) (за м²: материал 49) | м² | 118.8 | 5821 |  |  | 5940
36 | Монтаж чердачного перекрытия с утеплением и подшивкой (за м²: работа 1 460) | м² | 108 |  | 157680 |  | 157680
| Кровля |  |  | 417480 | 581124 | 131772 | 1130771
37 | Мауэрлат 150×150 на анкерных шпильках М12, замоноличенных в армопояс (за м³: материал 27 960) | м³ | 0.58 | 16217 |  |  | 16217
38 | Стропильная система 200×50 (шаг 600) + коньковый прогон 13.9 м + стойки + подкосы, камерная сушка; кровля двускатная, уклон 30°, 2 ската (за м³: материал 27 960) | м³ | 3.64 | 101774 |  |  | 101774
39 | Обрешётка (шаг 350) доской 25×100 и контробрешётка вентзазора бруском 50×50 (за м³: материал 20 669) | м³ | 1.98 | 40925 |  |  | 40927
40 | Лобовые доски карнизов 27.8 м и ветровые доски торцов 25.2 м, 25×200 (за м³: материал 20 669) | м³ | 0.26 | 5374 |  |  | 5374
41 | Гидро-ветрозащитная мембрана кровли, нахлёст 10 % (за м²: материал 79) | м² | 192.4 | 15200 |  |  | 15392
42 | Металлочерепица 0,5 мм (полиэстер): 174.9 м² скатов + отходы раскроя 5 % (прямые скаты) (за м²: материал 880) | м² | 183.6 | 161568 |  |  | 161568
43 | Планка конька с уплотнителем (за пог.м: материал 669) | пог.м | 13.9 | 9299 |  |  | 9313
44 | Планка торцевая (ветровая) (за пог.м: материал 547) | пог.м | 25.2 | 13784 |  |  | 13860
45 | Планка карнизная + капельник (за пог.м: материал 426) | пог.м | 27.8 | 11843 |  |  | 11954
46 | Софиты подшивки свесов: карнизных 27.8 м и торцевых 25.2 м × свес 0.55 м (за м²: материал 680) | м² | 29.1 | 19788 |  |  | 19788
47 | Водосточная система по карнизам: жёлоб, трубы у углов, воронки, кронштейны (материал + монтаж) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 27.8 |  |  | 65886 | 65886
48 | Снегозадержатели трубчатые по карнизам (обязательны для металлочерепицы) (за пог.м: с монтажом 2 370) | пог.м | 27.8 |  |  | 65886 | 65886
49 | Монтаж кровли: мауэрлат, стропила, обрешётка, мембраны, покрытие, доборные (за м² ската: работа 3 280) | м² ската | 174.9 |  | 573672 |  | 573672
50 | Крепёж и метизы: анкера, шпильки, перфорированные пластины, кровельные саморезы, огнебиозащита (за м² дома: материал 201, работа 69) | м² дома | 108 | 21708 | 7452 |  | 29160
| Окна и двери |  |  |  |  | 988480 | 988480
51 | Окна ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет: 7 шт, 13.2 м² (1 × 0,8×0,8, 5 × 1,5×1,6, 1 × 0,6×1); монтаж по ГОСТ 30971 + откосы, подоконник, отлив (за м² окон: с монтажом 23 340) | м² окон | 13.2 |  |  | 308088 | 308088
52 | Панорамное остекление в пол: 3 шт, 3 × 1,8×2,3; усиленный профиль, 2-камерный стеклопакет, монтаж (за м² окон: с монтажом 29 180) | м² окон | 12.4 |  |  | 361832 | 361832
53 | Входная металлическая дверь с терморазрывом и утеплением + монтаж (за шт: с монтажом 51 060) | шт | 1 |  |  | 51060 | 51060
54 | Наружная дверь (кухня-гостиная, котельная) (металл, утеплённая) + монтаж (за шт: с монтажом 38 910) | шт | 2 |  |  | 77820 | 77820
55 | Дверь межкомнатная (экошпон) с коробкой, наличниками, фурнитурой + монтаж: 8 проёмов по плану (за шт: с монтажом 23 710) | шт | 8 |  |  | 189680 | 189680
| Фасад |  |  | 375334 | 269485 | 151980 | 796799
56 | Фасадная система по газобетону: грунт, клеевой базовый слой, декоративная штукатурка «короед» 2 мм, бежевая краска 2 слоя — 129 м² стен и фронтонов за вычетом проёмов (за м²: материал 1 250) | м² | 129 | 161250 |  |  | 161250
57 | Щелочестойкая армирующая сетка 160 г/м² с нахлёстом + усиление углов ПВХ-профилем (за м²: материал 50) | м² | 148.4 | 7420 |  |  | 7420
58 | Нанесение фасадной системы: грунтование, армирование, декоративный слой, окраска (за м²: работа 1 820) | м² | 129 |  | 234780 |  | 234780
59 | Облицовка цоколя и угловых вставок искусственным камнем (акцент) (за м²: материал 6 320) | м² | 32.7 | 206664 |  |  | 206664
60 | Откосы наружные по проёмам: армирование, штукатурка, окраска (за пог.м: работа 550) | пог.м | 63.1 |  | 34705 |  | 34705
61 | Крыльцо с навесом и входной площадкой под ключ (за объект: с монтажом 151 980) | объект | 1 |  |  | 151980 | 151980
| Электрика |  |  | 54710 |  | 292200 | 346910
62 | Электромонтаж по точкам: 44 розеток, 22 светильников, 11 выключателей — кабель ВВГнг-LS в штробах, механизмы, подключение (за точка: с монтажом 3 400) | точка | 77 |  |  | 261800 | 261800
63 | Щит учёта и распределения на 12 групп: автоматы, УЗО, ввод (за компл: материал 54 710) | компл | 1 | 54710 |  |  | 54710
64 | Контур заземления TN-C-S, ОПН, протокол замеров сопротивления (за объект: с монтажом 30 400) | объект | 1 |  |  | 30400 | 30400
| Отопление |  |  | 78732 | 60790 | 267510 | 407140
65 | Электрокотёл 9 кВт (теплопотери 6.7 кВт при −26 °C по СП 50, запас 20 %) + группа безопасности + расширительный бак + насос (за компл: с монтажом 66 870) | компл | 1 |  |  | 66870 | 66870
66 | Радиатор биметаллический 500 (≈ 1,8 кВт) + краны + термоголовка, с монтажом: 11 шт по теплопотерям помещений (под каждым окном) (за шт: с монтажом 18 240) | шт | 11 |  |  | 200640 | 200640
67 | Трубопровод PEX-a в гофре по стяжке + фитинги + коллекторный шкаф (за м² дома: материал 729) | м² дома | 108 | 78732 |  |  | 78840
68 | Монтаж котельной, опрессовка системы, пусконаладка (за объект: работа 60 790) | объект | 1 |  | 60790 |  | 60790
| Вода и канализация |  |  | 30395 |  | 803010 | 833410
69 | Скважина на песок 20 м: бурение, обсадная колонна, адаптер, насос, гидроаккумулятор, автоматика, ввод в дом (за объект: с монтажом 237 080) | объект | 1 |  |  | 237080 | 237080
70 | Септик ТОПАС-5 под ключ: оборудование, котлован, монтаж, отвод очищенной воды (за объект: с монтажом 206 690) | объект | 1 |  |  | 206690 | 206690
71 | Разводка ХВС/ГВС и канализации по точкам: 9 приборов (2 санузла × 3 + кухня 3) — труба, фитинги, работа (за точка: с монтажом 7 900) | точка | 9 |  |  | 71100 | 71100
72 | Коллекторная группа ХВС/ГВС, фильтры, редуктор, ввод (за компл: материал 30 395) | компл | 1 | 30395 |  |  | 30400
73 | Водонагреватель 100 л + обвязка + монтаж (за шт: с монтажом 34 040) | шт | 1 |  |  | 34040 | 34040
74 | Комплект санузла: унитаз, раковина с тумбой, душевая зона, полотенцесушитель, смесители, монтаж (за компл: с монтажом 115 500) | компл | 2 |  |  | 231000 | 231000
75 | Кухня: мойка + смеситель + подключение к ХВС/ГВС и канализации (за компл: с монтажом 23 100) | компл | 1 |  |  | 23100 | 23100
| Вентиляция |  |  |  |  | 114320 | 114320
76 | Приточные стеновые клапаны с фильтром — по одному в каждой жилой комнате и кухне (4 помещений) (за шт: с монтажом 4 260) | шт | 4 |  |  | 17040 | 17040
77 | Вытяжные каналы санузлов, кухни и котельной: 4 шт — канал, вентилятор, дефлектор, выход через кровлю (за канал: с монтажом 24 320) | канал | 4 |  |  | 97280 | 97280
| Чистовая отделка |  |  | 604567 | 1062458 | 208516 | 1877869
78 | ЭППС 80 мм под стяжку с демпферной лентой (материал) (за м²: материал 936) | м² | 108 | 101088 |  |  | 101520
79 | Укладка ЭППС и демпферной ленты (работа) (за м²: работа 300) | м² | 108 |  | 32400 |  | 32400
80 | Полусухая стяжка 80 мм с фиброй, механизированная, под ключ (за м²: с монтажом 1 340) | м² | 108 |  |  | 144720 | 144720
81 | ГКЛ 12,5 мм по потолку (в санузлах — ГКЛВ) + крепёж, лента; отходы 7 % (за м²: материал 280) | м² | 115.6 | 32368 |  |  | 32368
82 | Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень с заделкой швов (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 108 |  | 157680 |  | 157680
83 | Гипсовая штукатурка стен машинного нанесения по газобетону 10–12 мм: 10 помещений, периметр × высота за вычетом проёмов (за м²: материал 158) | м² | 299 | 47242 |  |  | 47840
84 | Оштукатуривание стен по маякам, вывод углов 90° (за м²: работа 670) | м² | 299 |  | 200330 |  | 200330
85 | Шпаклёвка стен и потолков в 2 слоя + грунтовка (материал) (за м²: материал 207) | м² | 407 | 84249 |  |  | 85470
86 | Обои под покраску / краска стен (материал) (за м²: материал 350) | м² | 253.3 | 88655 |  |  | 88655
87 | Отделка стен: шпаклёвка, поклейка обоев / окраска (работа) (за м²: работа 970) | м² | 253.3 |  | 245701 |  | 245701
88 | Плитка на стены санузлов до потолка (2 санузла, периметр × высота за вычетом дверей и окон) + затирка, отходы 7 % (за м²: материал 1 640) | м² | 48.9 | 80196 |  |  | 80196
89 | Укладка плитки на стены санузлов (работа) (за м²: работа 2 190) | м² | 45.7 |  | 100083 |  | 100083
90 | Окраска потолков (материал) (за м²: материал 350) | м² | 108 | 37800 |  |  | 37800
91 | Шпаклёвка и окраска потолков (работа) (за м²: работа 1 460) | м² | 108 |  | 157680 |  | 157680
92 | Ламинат 33 класс + подложка: спальни, гостиная, кабинет, гардеробы (71.6 м²), отходы 7 % (за м²: материал 1 009) | м² | 76.6 | 77289 |  |  | 77366
93 | Укладка ламината с подложкой (работа) (за м²: работа 850) | м² | 71.6 |  | 60860 |  | 60860
94 | Керамогранит на пол: ванная родителей, холл, санузел, котельная, прихожая (36.4 м²) + клей + затирка, отходы 7 % (за м²: с монтажом 1 640) | м² | 38.9 |  |  | 63796 | 63796
95 | Укладка керамогранита на пол (работа) (за м²: работа 2 010) | м² | 36.4 |  | 73164 |  | 73164
96 | Плинтус напольный по периметру помещений за вычетом дверей, порожки, уголки (материал) (за пог.м: материал 580) | пог.м | 96 | 55680 |  |  | 55680
97 | Монтаж плинтуса и порожков (работа) (за пог.м: работа 360) | пог.м | 96 |  | 34560 |  | 34560
| Сдача объекта |  |  |  |  | 24320 | 24320
98 | Финишная уборка, мойка окон, исполнительная документация, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, паспорта на материалы (за объект: с монтажом 24 320) | объект | 1 |  |  | 24320 | 24320
| Итого по договору |  |  | 3509007 | 3364876 | 3686117 | 10560000
Количества несущих элементов — укрупнённый расчёт для коммерческого предложения, не проект КР: перед стройкой сечения и армирование подтверждает инженер-конструктор по результатам геологии участка.
Смета сформирована автоматически из параметрической модели проекта: объёмы выведены из геометрии дома, цены — из каталога материалов и работ.
Строим сами: договор, смета, бригады и технадзор — наши. Цена действует 30 дней с даты сметы.
Вопросы по смете: СК «Рифей-Б», телефон +7 926 376-33-73 (Ежедневно 9:00–21:00), почта info@naktuslab.com, Telegram-бот @bitzakazbot, сайт naktuslab.com.

## Разделы
Раздел (в порядке стройки) | Материал, ₽ | Работа, ₽ | С монтажом, ₽ | Всего, ₽ | Доля
Проект и подготовка |  |  | 703000 | 703000 | 6.657%
Фундамент (монолитная плита) | 878010 | 632990 |  | 1511000 | 14.31%
Стены из газобетона | 774260 | 598740 |  | 1373000 | 13%
Перекрытия | 294260 | 157740 |  | 452000 | 4.28%
Кровля | 417710 | 581445 | 131845 | 1131000 | 10.71%
Окна и двери |  |  | 989000 | 989000 | 9.366%
Фасад | 375900 | 269891 | 152209 | 798000 | 7.557%
Электрика | 54724 |  | 292276 | 347000 | 3.286%
Отопление | 78726 | 60785 | 267489 | 407000 | 3.854%
Вода и канализация | 30380 |  | 802620 | 833000 | 7.888%
Вентиляция |  |  | 114000 | 114000 | 1.08%
Чистовая отделка | 605037 | 1063285 | 208678 | 1877000 | 17.77%
Сдача объекта |  |  | 25000 | 25000 | 0.2367%
Итого | 3509007 | 3364876 | 3686117 | 10560000 | 100%

## Состав под ключ
Входит в цену договора | Не входит — оплачивается отдельно
Инженерно-геологические изыскания: 3 скважины по 8 м, отчёт с несущей способностью грунта — и расчёт конструктива по нему | Земельный участок и его юридическая проверка
Фундамент в договорной цене: для каркасных домов — винтовые сваи СВС-108 × 2500 с ростверком из бруса и забиркой; для домов из газобетона — утеплённая монолитная плита 250 мм с ЭППС 100 мм, бетононасосом и вертикальной гидроизоляцией. Рассчитан на грунты с несущей способностью не ниже 1,5 кг/см² (суглинки, глины, пески средней плотности) и уровень грунтовых вод ниже подошвы | Технологическое присоединение к электросетям: заявку на 15 кВт подаём вместе, плата сетевой организации по тарифу Московской области — ваша (льготная ставка 2026 года публикуется Россетями; ориентир по открытым источникам — 23 859 ₽/кВт)
Коробка: стены, перекрытия, армопояс или обвязка | Газификация: договор с газораспределительной организацией и ввод — собственник. Котельная спроектирована под газ (объём, окно, наружная дверь), замена электрокотла на газовый — отдельная смета
Кровля с утеплением, водостоком и снегозадержателями | Расчистка участка от деревьев и кустарника — 2 000–5 500 ₽/сотка по запущенности; вертикальная планировка — 750 ₽/м³ грунта; считаем по факту участка
Окна ПВХ 70 мм, входная дверь с терморазрывом, межкомнатные двери | Усиление основания, если отчёт геологии покажет несущую способность ниже 1,5 кг/см² (торф, плывун, насыпной грунт): для плиты — буронабивные сваи или замена грунта, доплата 250 000–600 000 ₽ по расчёту конструктора; для каркаса — удлинение винтовых свай до 3 м, доплата 25 000–60 000 ₽
Фасад с окраской, утеплённый цоколь, крыльцо | Отмостка и дренаж: бетонная отмостка 1 800 ₽/пог.м, пристенный дренаж 3 000–5 500 ₽/пог.м — по решению после геологии, в благоустройстве
Электрика под ключ с щитом и контуром заземления | Забор, ворота, дорожки, ландшафт
Отопление: котёл, радиаторы, разводка, пусконаладка | Кухня, мебель, техника, дизайнерский свет
Скважина 20 м с насосом и автоматикой, септик | Доставка дальше 100 км от МКАД
Санузлы целиком: приборы, смесители, плитка
Приточно-вытяжная вентиляция
Чистовая отделка: штукатурка, обои, плитка, ламинат
Бетононасос, доставка материалов, бытовка и биотуалет на срок стройки, вывоз мусора
Уборка и исполнительная документация

## Оплата по этапам
№ | Этап | % | Сумма, ₽ | Что делаем | Основание платежа
1 | Аванс при подписании договора | 25 | 2640000 | Изыскания, проект и расчёт конструктива, геодезическая разбивка, фундамент, первая партия материалов | Подписание договора
2 | Коробка и кровля | 25 | 2640000 | Стены, перекрытия, армопояс или обвязка, стропильная система, кровельное покрытие, водосток | Акт на закрытый от осадков контур
3 | Тёплый контур | 20 | 2112000 | Утепление, окна ПВХ, входная дверь, фасад с окраской, утеплённая отмостка | Акт на тёплый контур
4 | Инженерия | 20 | 2112000 | Электрика с щитом и заземлением, отопление, скважина, септик, разводка воды и канализации, вентиляция | Акт на инженерные системы с опрессовкой и пусконаладкой
5 | Отделка и сдача | 10 | 1056000 | Чистовая отделка, межкомнатные двери, санузлы, уборка, исполнительная документация | Акт приёмки объекта — платёж после того, как вы приняли дом